Шифр проекта 051- П00 от «13» ноября 2018г.

*(дата запуска проекта)*

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**регионального проекта**

**«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

(«Старшее поколение»)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Уровень контроль-ной точки | Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки | Номер предшествующей работы/контрольной точки | Дата начала | Дата окончания | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ |
| 1. | 2 | Результат (этап 1)  В целях систематизации мер поддержки и мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих государственных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка в Минтруд России |
|  | 2 | Мероприятие  Сбор и анализ информации о реализации действующих государственных программ автономного округа, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка в Минтруд России |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Социальное и демографическое развитие», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Конух С.Е. | Информационно-аналитическая справка Депспорт Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Развитие физической культуры и спорта», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Конух С.Е. | Информационно-аналитическая справка Депспорт Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Культурное пространство» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Казначеева Н.М. | Информационно-аналитическая справка Депкультуры Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Культурное пространство», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Казначеева Н.М. | Информационно-аналитическая справка Депкультуры Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Проведение анализа наличия в государственной программе автономного округа «Поддержка занятости населения» мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, в том числе мероприятий:  профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан предпенсионного возраста, пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Варлаков А.П. | Информационно-аналитическая справка Дептруд и занятости Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Поддержка занятости населения», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Варлаков А.П. | Информационно-аналитическая справка Дептруд и занятости Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Современное здравоохранение» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Касьянова Е.В. | Информационно-аналитическая справка Депздрав Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Современное здравоохранение», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Касьянова Е.В. | Информационно-аналитическая справка Депздрав Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Развитие экономического потенциала» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Милькис Н.А. | Информационно-аналитическая справка Депэкономики Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Развитие экономического потенциала», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Милькис Н.А | Информационно-аналитическая справка Депэкономики Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Доступная среда» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Гребешок К.С. | Информационно-аналитическая справка Депдорхоз Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Доступная среда», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Гребешок К.С. | Информационно-аналитическая справка Депдорхоз Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка предложений о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования государственной программы автономного округа «Развитие гражданского общества» |  | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Репин К.С. | Информационно-аналитическая справка Депобщественных и внешних связей Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственной программы автономного округа «Развитие гражданского общества», подготовлены предложения о необходимости (отсутствии необходимости) совершенствования программы |  |  | 01.03.2019 | Репин К.С. | Информационно-аналитическая справка Депобщественных и внешних связей Югры в адрес Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлен анализ мероприятий государственных и муниципальных программ автономного округа, в том числе с учетом результатов мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста и создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом, подготовлены предложения о необходимости совершенствования таких программ |  |  | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка в Минтруд России |
|  | 2 | Мероприятие  В действующих государственных программах автономного округа мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, систематизированы в отдельные разделы, с учетом методических рекомендаций Минтруда России, в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий (пункт 1.1 приложения 1 паспорта проекта «Старшее поколение») |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Пономарева Т.А. | Информация исполнительных органов государственной власти |
|  | 2 | Мероприятие  Внесение при необходимости изменений в государственную программу автономного округа «Социальное и демографическое развитие» в части включения мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в систематизированные отдельные разделы, с учетом рекомендаций Минтруда России |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Пономарева Т.А. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  Внесены измененияв государственную программу автономного округа «Социальное и демографическое развитие», либо подготовлены предложения об отсутствии необходимости внесения изменений |  |  | 30.11.2019 | Пономарева Т.А. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информационно-аналитическая справка |
|  | 2 | Мероприятие  Внесение при необходимости изменений в государственную программу автономного округа «Развитие физической культуры и спорта» в части включения мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в систематизированные отдельные разделы, с учетом рекомендаций Минтруда России |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Конух С.Е. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  Внесены изменения в государственную программу автономного округа «Развитие физической культуры и спорта», либо подготовлены предложения об отсутствии необходимости внесения изменений |  |  | 30.11.2019 | Конух С.Е. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, информационно-аналитическая справка |
|  | 2 | Мероприятие  Внесение при необходимости изменений в государственную программу автономного округа «Культурное пространство» в части включения мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в систематизированные отдельные разделы, с учетом рекомендаций Минтруда России |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Казначеева Н.М. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  Внесены изменения в государственную программу автономного округа «Культурное пространство», либо подготовлены предложения об отсутствии необходимости внесения изменений |  |  | 30.11.2019 | Казначеева Н.М. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Внесение при необходимости изменений в государственную программу автономного округа «Поддержка занятости населения» в части включения мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в систематизированные отдельные разделы, с учетом рекомендаций Минтруда России |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Варлаков А.П. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  Внесены изменения в государственную программу автономного округа «Поддержка занятости населения», либо подготовлены предложения об отсутствии необходимости внесения изменений |  |  | 30.11.2019 | Варлаков А.П. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Внесение при необходимости изменений в государственную программу автономного округа «Развитие гражданского общества» в части включения мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в систематизированные отдельные разделы, с учетом рекомендаций Минтруда России |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Репин К.С. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  Внесены изменения в государственную программу автономного округа «Развитие гражданского общества», либо подготовлены предложения об отсутствии необходимости внесения изменений |  |  | 30.11.2019 | Репин К.С. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Внесение при необходимости изменений в государственную программу автономного округа «Современное здравоохранение» в части включения мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в систематизированные отдельные разделы, с учетом рекомендаций Минтруда России |  | 01.02.2019 | 30.11.2019 | Касьянова Е.В. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  Внесены изменения в государственную программу автономного округа «Современное здравоохранение», либо подготовлены предложения об отсутствии необходимости внесения изменений |  |  | 30.11.2019 | Касьянова Е.В. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 2 | КТ  В действующие государственные программы автономного округа внесены изменения в части систематизации в отдельные разделымероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, систематизированы в отдельные разделы, с учетом методических рекомендаций Минтруда России, в целях повышения эффективности анализа и реализации таких мероприятий |  |  | 30.11.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка в Минтруд России |
| 1.1 |  | КТ этапа  Осуществлен анализ государственных программ автономного округа, содержащих систематизированные отдельные разделы, включающие мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни |  |  | 01.12.2019 | Пономарева Т.А. | Информационно-аналитическая справка в Минтруд России |
| 2 | 2 | Результат (этап 2)  Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года:  в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;  в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
| 2.1 | 2 | Подэтап  В 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возрастаохвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществлениеконтроля исполнения плана проведения профилактических осмотров лицам старше трудоспособного возраста в 2019 году |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.04.2019 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.07.2019 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.10.2019 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контрольисполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.04.2019 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контрольисполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.07.2019 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контрольисполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.10.2019 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Утвержден приказ Депздрава Югры «О порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров на территории Ханты­ Мансийского автономного округа - Югры в 2020 году» |  |  | 20.12.2019 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.08.2019 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.12.2019 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТподэтапа  в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  |  | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 2.2 | 2 | Подэтап  В 2020 году не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана профилактических осмотров лицам старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.04.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.07.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.10.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.04.2020 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.07.2020 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.10.2020 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | Мероприятие  Обеспечение информационного взаимодействия медицинских организаций с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в ХМАО в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году |  | 01.01.2020 | 01.05.2020 | Касьянова Е.В. | документ Информационное письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|  | 2 | КТ  утвержден приказ Депздрава Югры на«О порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров на территории Ханты­ Мансийского автономного округа - Югры в 2021 году» |  |  | 20.12.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.08.2020 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ подэтапа  в 2020 году не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  |  | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 2.3 | 2 | Подэтап  В 2021 году не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2021 | 15.10.2021 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.04.2021 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.07.2021 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.10.2021 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.04.2021 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.07.2021 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 5.10.2021 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | Мероприятие  Обеспечение информационного взаимодействия медицинских организаций с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в ХМАО в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году |  | 01.01.2021 | 01.05.2021 | Касьянова Е.В. | документ Информационное письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|  | 2 | КТ  утвержден приказ Депздрава Югры на«О порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров на территории Ханты­ Мансийского автономного округа - Югры в 2022 году» |  |  | 20.12.2021 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.08.2021 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного |  |  | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТподэтапа  в 2021 году не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  |  | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 2.4 | 2 | Подэтап  В 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения профилактических осмотров  лиц старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.04.2022 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.07.2022 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.10.2022 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.04.2022 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.07.2022 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.10.2022 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | Мероприятие  Обеспечение информационного взаимодействия медицинских организаций с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в ХМАО в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году |  | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Касьянова Е.В. | документ Информационное письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|  | 2 | КТ  Утвержден приказ Депздрава Югры «О порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров на территории Ханты­ Мансийского автономного округа - Югры в 2023 году» |  |  | 20.12.2022 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.08.2022 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 2.4.13 | 2 | КТ подэтапа  В 2022 году не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  |  | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 2.5 | 2 | Подэтап  В 2023 году не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.04.2023 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.07.2023 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.10.2023 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контрольисполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.04.2023 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контрольисполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.07.2023 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контрольисполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.10.2023 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | Мероприятие  Обеспечение информационного взаимодействия медицинских организаций с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в ХМАО в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году |  | 01.01.2023 | 01.05.2023 | Касьянова Е.В. | документ Информационное письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|  | 2 | КТ  Утвержден приказ Депздрава Югры «О порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров на территории Ханты­ Мансийского автономного округа - Югры в 2024 году» |  |  | 20.12.2023 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | 2.1.5 |  | 31.08.2023 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста | 2.1.5.1 |  | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 2.5.13 | 2 | КТ подэтапа  В 2023 году не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  |  | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 2.6 | 2 | Подэтап  В 2024 году не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля проведения профилактических осмотров лиц старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.04.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.07.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроль исполнения плана проведения профилактических осмотров |  |  | 15.10.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.04.2024 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.07.2024 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Осуществлен контроля исполнения плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения |  |  | 15.10.2024 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
| 2.6.9 | 2 | Мероприятие  Обеспечение информационного взаимодействия медицинских организаций с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования в ХМАО в целях организации информирования граждан, подлежащих диспансеризации в текущем году |  | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Касьянова Е.В. | документ Информационное письмо Территориального фонда обязательного медицинского страхования |
| 2.6.10 | 2 | КТ  Утвержден приказ Депздрава Югры на О порядке проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров на территории Ханты­ Мансийского автономного округа - Югры в 2025 году |  |  | 20.12.2024 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава |
| 2.6.11 | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.08.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 2.6.12 | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти о проведении профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста |  |  | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 2.6.13 | 2 | КТподэтапа  В 2024 году не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией |  |  | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 2.7 | 2 | КТэтапа  Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года |  |  | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности 30 (табл. 2510) |
| 3 | 2 | Результат (этап 3)  Не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности № 12, таблица 4000 |
| 3.1 | 2 | Подэтап  В 2019 году не менее 62,4 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация проведения медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов) |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.08.2019 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.12.2019 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2019 году не менее 62,4 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  |  | 31.12.2019 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.2 | 2 | Подэтап  В 2020 году не менее 62,3 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация проведения медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов) |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.08.2020 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2020 году не менее 62,3 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.3 | 2 | Подэтап  В 2021 году не менее 64,7 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация проведения медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.08.2021 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.3.5 | 2 | КТ подэтапа  В 2021 году не менее 64,7 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  |  | 31.12.2021 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.4 | 2 | Подэтап  В 2022 году не менее 68,9 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация проведения медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов) |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.08.2022 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2022 году не менее 68,9 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  |  | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.5 | 2 | Подэтап  В 2023 году не менее 80 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация проведения медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов) |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.08.2023 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2023 году не менее 80 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  |  | 31.12.2023 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.6 | 2 | Подэтап  В 2024 году не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация проведения медицинского осмотра гражданина по итогам первого и второго этапов диспансеризации, установление диагноза заболевания (состояния), определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | Отчетная форма 131 утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 87н |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России промежуточные отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.08.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ  Представлены в Минздрав России итоговые отчеты органов исполнительной власти об осуществлении диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния |  |  | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2024 году не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  |  | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 3.7 |  | КТ этапа  В 2024 году не менее 90 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением |  |  | 31.12.2024 | Касьянова Е.В. | информационно-аналитическая справка в Минздрав России |
| 4. | 2 | Результат (этап 4)  В 2020 году в 1 муниципальном образовании автономного округа создано геронтологическое отделение, в котором помощь получена не менее 760 гражданами старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 4.1.1 | 2 | Мероприятие  Профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов (врачей и средних медработников) по профилю «гериатрия» |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  Справки медицинской организации |
| 4.1.2 | 2 | Мероприятие  Перепрофилирование коек в специализированные гериатрические |  | 01.01.2020 | 31.08.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
| 4.1.3 | 2 | Контрольная точка  Перепрофилированы койки в специализированные гериатрические |  |  | 31.08.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
| 4.1.4 | 2 | Мероприятие  Внедрение комплекса мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 4.1.5 | 2 | КТ  Реализован комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов |  |  | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 4.1.6 | 2 | Мероприятие  Осуществление мониторинга состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 4.1.7 | 2 | КТ  Осуществлен мониторингсостояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  |  | 01.06.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 4.1 | 2 | КТ этапа  В 1 муниципальном образовании автономного округа создано геронтологическое отделение, в котором получена помощь не менее 760 гражданам старше трудоспособного возраста |  |  | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Форма статистической отчетности № 30, таблица 3100 |
| 5. | 2 | Результат(этап 5)  Разработаны и внедрены клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом |  | 01.01.2020 | 01.11.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры |
| 5.1.1 | 2 | Мероприятие  Разработаны клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры |
| 5.1 | 2 | КТ  Внедрены клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенные заболевания, связанных с возрастом |  |  | 01.11.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры |
| 6 | 2 | Результат (этап 6)  Не менее 95 % граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета, размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
| 6.1 | 2 | Подэтап  Проведение в 2019 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры,  информация в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение соглашения с Минздрав Россиио предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | КТ  Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 15.02.2019 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | Мероприятие  Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Объявлен конкурс на закупку вакцины |  |  | 01.03.2019 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлена закупка и распределение вакцины среди медицинских организаций, осуществляющих вакцинацию |  |  | 31.03.2019 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлениеконтроля исполнения плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции |  |  | 01.07.2019  01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведеныв 2019 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  |  | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Информация в Минздрав России |
| 6.2 | 2 | Подэтап  Проведение в 2020 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры,  информация в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение соглашения с Минздрав Россиио предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | КТ  Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 15.02.2020 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | Мероприятие  Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Составление плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции на 2020 год |  |  | 01.02.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Объявлен конкурс на закупку вакцины |  |  | 01.03.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлена закупка и распределение вакцины среди медицинских организаций, осуществляющих вакцинацию |  |  | 31.03.2020 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществление контроля исполнения плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции |  |  | 01.07.2020  01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведеныв 2020 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  |  | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Информация в Минздрав России |
| 6.3 | 2 | Подэтап  Проведение вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры,  информация в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение соглашения с Минздрав Россиио предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | КТ  Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 15.02.2021 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | Мероприятие  Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Составление плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции на 2021 год |  |  | 01.02.2021 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Объявлен конкурс на закупку вакцины |  |  | 01.03.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлена закупка и распределение вакцины среди медицинских организаций, осуществляющих вакцинацию |  |  | 31.03.2021 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлениеконтроля исполнения плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции |  |  | 01.07.2021  01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведеныв 2021 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  |  | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Информация в Минздрав России |
| 6.4 | 2 | Подэтап  Проведение вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры,  информация в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение соглашения с Минздрав Россиио предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | КТ  Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 15.02.2022 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | Мероприятие  Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Составление плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции на 2022 год |  |  | 01.02.2022 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Объявлен конкурс на закупку вакцины |  |  | 01.03.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлена закупка и распределение вакцины среди медицинских организаций, осуществляющих вакцинацию |  |  | 31.03.2022 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществления контроля исполнения плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции |  |  | 01.07.2022  01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведеныв 2022 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  |  | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Информация в Минздрав России |
| 6.5 | 2 | Подэтап  Проведение вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры,  информация в Минздрав России |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение соглашения с Минздрав Россиио предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | КТ  Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 15.02.2023 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | Мероприятие  Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Составление плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции на 2023 год |  |  | 01.02.2023 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Объявлен конкурс на закупку вакцины |  |  | 01.03.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществлена закупка и распределение вакцины среди медицинских организаций, осуществляющих вакцинацию |  |  | 31.03.2023 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ  Осуществления контроля исполнения плана вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли против пневмококковой инфекции |  |  | 01.07.2023  01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведеныв 2023 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  |  | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Информация в Минздрав России |
| 6.6 | 2 | Подэтап  Проведение в 2024 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрава Югры,  информация в Минздрав России |
| 6.6.1 | 2 | Мероприятие  Заключение соглашения с Минздрав Россиио предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 6.6.2 | 2 | КТ  Заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 15.02.2024 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 6.6.3 | 2 | Мероприятие  Депздравом Югры проводятся конкурсные процедуры и закупка вакцины в медицинские организации, осуществление вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
| 6.6.4 | 2 | КТ  Объявлен конкурс на закупку вакцины |  |  | 01.03.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической отчета размещенных на официальном сайте Депздрав Югры |
| 6.6.5 | 2 | КТ  Осуществлена закупка и распределение вакцины среди медицинских организаций, осуществляющих вакцинацию |  |  | 31.03.2024 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
| 6.6.6 | 2 | КТ  Проведеныв 2024 году вакцинации граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции |  |  | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Информация в Минздрав России |
| 7 | 2 | Результат (Этап 7)  В 2020-2024 гг. проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения |  | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществляется проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов в 2020 году |  | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов в 2021 году |  | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов в 2022 году |  | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов в 2023 году |  | 01.11.2021 | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Выявление лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности подлежащих доставке в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов в 2024 году |  | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
| 7.1 | 2 | КТ этапа  Проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |  |  | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
| 8 | 2 | Результат(этап 8)  В 2023 году в 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения, в которых помощь получена не менее 1200 гражданами старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Введение в эксплуатацию и подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности геронтологических отделений, в которых помощь получена не менее 1200 гражданами старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов |  | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры |
|  | 2 | КТ  В 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения (2 отделения суммарно, с учетом созданного в 2020 году) |  |  | 01.12.2023 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Профессиональная подготовка (переподготовка) специалистов (врачей и средних медработников) по профилю «Гериатрия» |  | 01.01.2022 | 30.01.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот отчета медицинской организации |
|  | 2 | Мероприятие  Перепрофилирование коек в специализированные гериатрические |  | 01.01.2022 | 31.08.2022 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Оснащение отделения в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Скриншот отчета медицинской организации |
|  | 2 | КТ  получение лицензии на осуществление работ (услуг) по профилю «гериатрия» |  |  | 01.12.2022 | Касьянова Е.В. | Копия лицензии |
| 8.1 | 2 | КТэтапа  Открытие геронтологического отделения на 30 коек |  |  | 01.06.2023 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрава Югры |
| 9 | 2 | Результат (этап 9)  В 2024 году в 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения и гериатрический центр, в которых помощь получена не менее 1800 гражданами старше трудоспособного возраста (суммарно 1 отделение в 2020 году, 1 отделение в 2023 году, 1 центр в 2024 году) |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депздрав Югры |
| 9.1.1 | 2 | Мероприятие  Укомплектование кадрами в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Касьянова Е.В. | Отчет медицинской организации |
| 9.1.2 | 2 | Мероприятие  Оснащение центра в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» |  | 01.01.2024 | 01.10.2024 | Касьянова Е.В. | Отчет медицинской организации |
| 9.1.3 | 2 | Мероприятие  Внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры |
| 9.1.4 | 2 | Мероприятие  Осуществлен мониторинг состояния здоровья граждан старше трудоспособного возраста |  | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 9.1 | 2 | КТэтапа  В 2 муниципальных образованиях автономного округа созданы геронтологические отделения и гериатрический центр |  |  | 01.12.2024 | Касьянова Е.В. | Приказ Депздрав Югры, аналитическая справка |
| 10 | 3 | Результат (этап 10)  В целях осуществления доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 2019 году приобретен автотранспорт |  | 01.08.2019 | 01.08.2019 | Пономарева Т.А. |  |
|  | 3 | Мероприятие  Проведение конкурсных процедур и закупка автотранспорта |  | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Пономарева Т.А. | Техническое задание, проект государственного контракта для осуществления закупки |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать техническое задание, проект государственного контракта для осуществления закупки |  | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Пономарева Т.А. | Техническое задание, проект государственного контракта для осуществления закупки |
|  | 3 | КТ  Разработаны техническое задание и проект государственного контракта для осуществления закупки |  |  | 28.02.2019 | Пономарева Т.А. | Техническое задание, проект государственного контракта для осуществления закупки |
|  | 3 | КТ  Сформированы закупки в ГИС государственный заказ |  |  | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | № заявок |
|  | 3 | КТ  Опубликованы извещения на приобретение автотранспорта российского производства |  |  | 01.05.2019 | Пономарева Т.А. | № извещений |
|  | 3 | КТ  Подведены итоги закупки |  |  | 01.06.2019 | Пономарева Т.А. | Скан протокола |
|  | 3 | КТ  Заключены государственные контракты на поставку автотранспорта российского производства |  |  | 30.06.2019 | Пономарева Т.А. | Сканы контрактов |
| 10.1 | 1 | КТ этапа  Приобретен автотранспорт в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |  |  | 01.08.2019 | Пономарева Т.А. | Письмо Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
| 11 | 3 | Результат (этап 11)  В 2019-2024 годах обеспечено размещение материалов о поддержке и повышения качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет:  2019 год – 200 материалов;  2020 год – 220 материалов;  2021 год – 250 материалов;  2022 год – 250 материалов;  2023 год – 300 материалов;  2024 год – 350 материалов |  | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.1 | 3 | Подэтап  В 2019 году обеспечено размещение не менее 200 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Мероприятия регионального проекта освещены в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет, размещено 20 материалов |  |  | 31.03.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Мероприятия регионального проекта освещены в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет, размещено 80 материалов |  |  | 30.06.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Мероприятия регионального проекта освещены в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет, размещено 134 материалов |  |  | 30.09.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Мероприятия регионального проекта освещены в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет, размещено 200 материалов |  |  | 31.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.2 | 3 | Подэтап  В 2020 году обеспечено размещение не менее 220 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено 50 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.03.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено 100 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 01.07.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено 150 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 01.10.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Размещено 220 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.3 | 3 | Подэтап  В 2021 году обеспечено размещение не менее 250 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 50 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.03.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 110 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.06.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 170 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.09.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Обеспечено размещение не менее 250 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.12.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.4 | 3 | Подэтап  В 2022 году обеспечено размещение не менее 250 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 50 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.03.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 110 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.06.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 170 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.09.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Обеспечено размещение не менее 250 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.12.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.5 | 3 | Подэтап  В 2023 году обеспечено размещение не менее 300 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 70 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.03.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 140 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.06.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 210 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.09.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Обеспечено размещение не менее 300 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.6 | 3 | Подэтап  В 2024 году обеспечено размещение не менее 350 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 80 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.03.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 160 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.06.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 240 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 30.09.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 350 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 11.7 | 3 | КТ этапа  К 2024 году размещено не менее 1570материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  |  | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12 | 3 | Результат (этап 12)  В 2019-2024 годах обеспечено размещение публикаций о поддержке и повышения качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ:  2019 год – 50 материалов;  2020 год – 80 материалов;  2021 год – 100 материалов;  2022 год – 150 материалов;  2023 год – 170 материалов;  2024 год – 200 материалов |  | 01.03.2019 | 01.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.1 | 3 | Подэтап  В 2019 году обеспечено размещение 50 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение 10 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.03.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение 20 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 01.07.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение 30 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 01.10.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Обеспечено размещение 50 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.12.2019 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.2 | 3 | Подэтап  В 2020 году обеспечено размещение 80 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено не менее 20 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.03.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено не менее 40 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 01.07.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено не менее 60 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 01.10.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Размещено не менее 80 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.3 | 3 | Подэтап  В 2021 году обеспечено размещение 80 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено не менее 20 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.03.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено не менее 40 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.06.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Размещено не менее 60 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.09.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ подэтапа  Размещено не менее 100 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.12.2021 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.4 | 3 | Подэтап  В 2022 году обеспечено размещение 80 материалов о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения, в телевизионном и радио эфирах, в сети Интернет |  | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Репин К.С. | Проведение информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 30 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.03.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Репин К.С. | Проведение информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 70 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.06.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Репин К.С. | Проведение информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 100 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.09.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Репин К.С. | Проведение информационных публикаций, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, в печатных СМИ |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 150 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.12.2022 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.5 | 3 | Подэтап  В 2023 году обеспечено размещение не менее 170 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 40 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.03.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 80 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.06.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 120 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.09.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 170 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.12.2023 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.6 | 3 | Подэтап  В 2024 году обеспечено размещение не менее 200 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 40 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.03.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 80 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.06.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 120 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 30.09.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Размещение публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
|  | 3 | КТ  Обеспечено размещение не менее 200 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  |  | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 12.7 | 3 | КТ этапа  К 2024 годуобеспечено размещение не менее 750 публикаций о поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения в печатных СМИ |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Репин К.С. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депобщественных и внешних связей Югры |
| 13 | 2 | Результат (этап 13)  Проведение в 2019-2024 годах окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2019 | 01.11.2024 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры |
| 13.1 | 2 | Подэтап  Провести в 2019 году окружные комплексные физкультурные и спортивно-массовые мероприятия среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2019 | 15.11.2019 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом |  | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры +аналитическая справка |
|  | 2 | КТподэтапа  Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  |  | 15.11.2019 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры +аналитическая справка |
| 13.2 | 2 | Подэтап  Провести в 2020 году окружные комплексные физкультурные и спортивно-массовые мероприятия среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2020 | 15.11.2020 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры |
| 13.2.1 | 2 | Мероприятие  Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом |  | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры |
| 13.2.2 | 2 | Мероприятие  Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2020 | 01.11.2020 | Конух С.Е. | Скриншот аналитической  справки, размещенной на сайте Депспорт Югры |
| 13.2.3 | 2 | КТподэтапа  Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  |  | 15.11.2020 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.3 | 2 | Подэтап  Провести в 2021 году окружные комплексные физкультурные и спортивно-массовые мероприятия среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.3.1 | 2 | Мероприятие  Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России |  | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Конух С.Е. | Письмо Депспорт Югры, аналитическая  справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |
| 13.3.2 | 2 | Мероприятие  Проведение окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2021 | 01.11.2021 | Конух С.Е. | Отчет организатора о проведении мероприятий в Депспорт Югры |
| 13.3.3 | 2 | КТподэтапа  Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  |  | 15.11.2021 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.4 | 2 | Подэтап  Провести в 2022 году окружные комплексные физкультурные и спортивно-массовые мероприятия среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2022 | 01.11.2022 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.4.1 | 2 | Мероприятие  Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России |  | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Конух С.Е. | Письмо Депспорт Югры,аналитическая  справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |
| 13.4.2 | 2 | КТподэтапа  Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  |  | 15.11.2022 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.5 | 2 | Подэтап  Провести в 2023 году окружные комплексные физкультурные и спортивно-массовые мероприятия среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.5.1 | 2 | Мероприятие:  Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России |  | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Конух С.Е. | Письмо Депспорт Югры, аналитическая  справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |
| 13.5.2 | 2 | КТподэтапа  Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  |  | 15.11.2023 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.6 | 2 | Подэтап  Провести в 2023 году окружные комплексные физкультурные и спортивно-массовые мероприятия среди граждан старшего поколения |  | 01.01.2024 | 01.11.2024 | Конух С.Е. | Отчет о реализации единого календарного плана |
| 13.6.1 | 2 | Мероприятие:  Осуществление мониторинга создания условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической культурой и спортом и направлена информация в Минспорт России |  | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Конух С.Е. | Письмо Депспорт Югры, аналитическая  справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |
| 13.6.2 | 2 | КТподэтапа  Проведены не менее 2 окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Конух С.Е. | Аналитическая  справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |
| 13.7 | 2 | КТ этапа  К 2024 году проведены не менее12окружных комплексных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий среди граждан старшего поколения |  |  | 15.11.2024 | Конух С.Е. | Аналитическая  справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |
| 14 | 3 | Результат  Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | Мероприятие  Создать межведомственную рабочую группу по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Создана межведомственная рабочая группа по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  |  | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | Мероприятие  Проводить заседания межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  |  | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  |  | 31.05.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Проведено заседание межведомственной рабочей группы по разработке механизма совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  |  | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать проект порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  | 01.04.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Проект порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |
|  | 3 | КТ  Разработан проект порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  |  | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Проект порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |
| 14.1 | 2 | КТ  Разработан и утвержден порядок выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |  |  | 31.08.2019 | Пономарева Т.А. | Межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрав  Югры о порядке выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг |
| 15 | 3 | Результат  Определение (унификация) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  | 01.01.2019 | 31.08.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | Мероприятие  Создать межведомственную рабочую группу по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Создана межведомственная рабочая группа по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  |  | 01.03.2019 | Пономарева Т.А | Приказ Депсоцразвития Югры о создании межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | Мероприятие  Проводить заседания межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Проведено заседание межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств в апреле 2019 года |  |  | 30.04.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | КТ  Проведено заседание межведомственной рабочей группы по определению (унификации) критериев оценки обстоятельств в июне 2019 года |  |  | 30.06.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания межведомственной рабочей группы |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать проект перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  | 01.04.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Проект перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |
|  | 3 | КТ  Разработан проект перечня критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  |  | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Проект перечнякритериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |
| 15.1 | 2 | КТ  Разработаны и утверждены критерии оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |  |  | 31.08.2019 | Пономарева Т.А. | Межведомственный приказ Депсоцразвития Югры, Депздрав  Югры о критериях оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах |
| 16 | 3 | Результат  Применение при организации социального обслуживания стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2019 году социальные услуги на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина не менее 150 гражданам |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.03.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.04.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.07.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.10.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.01.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  |  | Мероприятие  Предоставлять в 2019 году услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.03.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.04.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.07.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.10.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.01.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  |  | Мероприятие  Предоставлять в 2019 году социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 15 мобильных бригад |  |  | 15.04.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 15 мобильных бригад |  |  | 15.07.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 15 мобильных бригад |  |  | 15.10.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 20.01.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  |  | 01.03.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2020 году социальные услуги на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина не менее 150 гражданам |  | 01.01.2020 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.04.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.07.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.10.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.01.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2020 году услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.04.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.07.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.10.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.01.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2020 году социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.04.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.07.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.10.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 20.01.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2020 году социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» не менее 5 гражданам |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.04.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.07.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.10.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.01.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  |  | 01.03.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  |  | Мероприятие  Предоставлять в 2021 году социальные услуги на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина не менее 150 гражданам |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.04.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.07.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.10.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.01.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  |  | Мероприятие  Предоставлять в 2021 году услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.04.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.07.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.10.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.01.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2021 году социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.04.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.07.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.10.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 20.01.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2021 году социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» не менее 5 гражданам |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.04.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.07.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.10.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.01.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  |  | 01.03.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2022 году социальные услуги на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина не менее 150 гражданам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.04.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.07.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.10.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.01.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2022 году услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.04.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.07.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.10.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.01.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2022 году социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.04.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.07.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.10.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 20.01.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2022 году социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» не менее 5 гражданам |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.04.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.07.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.10.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.01.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  |  | 01.03.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2023 году социальные услуги на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина не менее 150 гражданам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.04.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.07.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.10.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.01.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2023 году услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.04.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.07.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.10.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.01.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2023 году социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.04.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.07.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.10.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 20.01.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2023 году социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» не менее 5 гражданам |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.04.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.07.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.10.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.01.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  |  | 01.03.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2024 году социальные услуги на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина не менее 150 гражданам |  | 01.01.2024 | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.04.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.07.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |  |  | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг на основании договора о приемной семье для пожилого гражданина |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2024 году услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  | 01.01.2024 | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.04.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.07.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | КТ  Предоставлены услуги по уходу одиноким тяжелобольным гражданам с прогрессирующим заболеванием в терминальной стадии развития посредством предоставления сертификатов на оплату услуг |  |  | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении услуг по уходу одиноким тяжелобольным гражданам |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2024 году социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  | 01.01.2024 | 15.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.04.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.07.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам с участием 24 мобильных бригад |  |  | 15.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с участием мобильных бригад |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять в 2024 году социальные услуги в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» не менее 5 гражданам |  | 01.01.2024 | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.04.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.07.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены социальные услуги гражданам в стационарных организациях социального обслуживания с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о предоставлении социальных услуг с применением технологии «Сопровождаемое проживание» |
| 16.1 | 3 | КТ  Предоставлены услуги гражданам с применением стационарозамещающих технологий, выездных форм обслуживания |  |  | 01.03.2025 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной аналитической справкой |
| 17 | 3 | Результат (этап 17)  Открытие на базе комплексного центра социального обслуживания населения социально-реабилитационного отделения для инвалидов с психическими расстройствами с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |  | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры об организации работы по технологии «Передышка» |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать проект положения о технологии «Передышка» |  | 01.01.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Проект положения о технологии «Передышка» |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Разработан приказ об организации работы |  |  | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры об организации работы |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Разработан проект положения о технологии «Передышка» |  |  | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Проект положения о технологии «Передышка» |
|  | 3 | Мероприятие  Внести изменения в структуру комплексного центра социального обслуживания населения |  | 01.03.2019 | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о внесении изменений в структуру и штатную численность учреждения |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Разработан проект структуры комплексного центра социального обслуживания населения |  |  | 28.06.2019 | Пономарева Т.А. | Проект структуры комплексного центра социального обслуживания населения |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Внесены изменения в структуру комплексного центра социального обслуживания населения |  |  | 31.07.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о внесении изменений в структуру и штатную численность учреждения, подведомственного Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать проект порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |  | 01.06.2019 | 31.10.2019 | Пономарева Т.А. | Проект порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Разработан проект порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |  |  | 31.10.2019 | Пономарева Т.А | Проект порядка организации работы по предоставлению инвалидам с психическими расстройствами социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |
| 17.1 | 2 | КТ  Открыто социально-реабилитационное отделение для инвалидов с психическими расстройствами на базе комплексного центра социального обслуживания населения с предоставлением социальных услуг в условиях круглосуточного пребывания по путевочной системе (технология «Передышка») |  |  | 01.11.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры об организации работы по технологии «Передышка» |
| 18 | 3 | Результат (этап 18)  Внедрение в пилотной стационарной организации социального обслуживания технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о внедрении технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать проект положения о технологии «Сопровождаемое проживание» |  | 01.06.2019 | 01.10.2019 | Пономарева Т.А. | Проект положения о технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Разработан проект положения о технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 01.10.2019 | Пономарева Т.А | Проект положения о технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | Мероприятие  Определить пилотную стационарную организацию социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание» |  | 01.10.2019 | 01.11.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о пилотной стационарной организации социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание» |
|  | 3 | КТ  Разработан и утвержден приказ Депсоцразвития Югры о пилотной стационарной организации социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание» |  |  | 01.11.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о пилотной стационарной организации социального обслуживания для внедрения технологии «Сопровождаемое проживание» |
| 18.1 | 2 | КТ  В пилотной стационарной организации социального обслуживания внедрена технология «Сопровождаемое проживание» |  |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры о внедрении технологии «Сопровождаемое проживание» |
| 19 | 3 | Результат (этап 19)  Внедрение информационной системы, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  | 01.06.2020 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Акт о вводе информационной системы в тестовую эксплуатацию |
|  | 3 | Мероприятие  Сформулировать изначальные требования к информационной системе, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Пономарева Т.А. | Письмо Депсоцразвития Югры о направлении изначальных требований к информационной системе |
|  | 3 | КТ  Сформулированы изначальные требования к информационной системе, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  |  | 31.08.2020 | Пономарева Т.А. | Письмо Депсоцразвития Югры о направлении изначальных требований к информационной системе |
|  | 3 | Мероприятие  Определение информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Ципорин П.И. | Протокольное решение |
| 19.1 | 3 | КТ  Внедрена информационная система, на базе которой осуществляется интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан |  |  | 31.12.2021 | Ципорин П.И. | Акт о вводе информационной системы в тестовую эксплуатацию |
| 20 | 3 | Результат  Внедрена система долговременного ухода |  | 01.04.2021 | 01.12.2024 | Пономарева Т.А.,  первый заместитель директора Депсоцразвития Югры | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать План мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода (далее – система долговременного ухода) |  | 01.04.2021 | 01.11.2021 | Пономарева Т.А. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода в соответствии с утвержденными Минтрудом России требованиями к межведомственным региональным планам мероприятий («дорожным картам») по созданию системы долговременного ухода |  | 01.04.2021 | 30.09.2021 | Пономарева Т.А. | Проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |
|  | 3 | КТ  Разработана структура («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |  |  | 30.06.2021 | Пономарева Т.А. | Структура («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |
|  | 3 | КТ  Разработан проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |  |  | 30.09.2021 | Пономарева Т.А. | Проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |
|  | 3 | Мероприятие  Согласовать проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода с Минтрудом России |  | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Пономарева Т.А. | Согласованный с Минтрудом России проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |
|  | 3 | КТ  Согласован проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода с Минтрудом России |  |  | 01.11.2021 | Пономарева Т.А. | Согласованный с Минтрудом России проект регионального плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |
|  | 3 | Мероприятие  Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 01.10.2021 | 01.11.2021 | Пономарева Т.А. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода |
|  | 3 | Промежуточная КТ  Правительством автономного округа принято решение об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |  |  | 01.11.2021 | Пономарева Т.А. | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») |
|  | 2 | КТ  Разработан и утвержден план мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |  |  | 01.11.2021 | Пономарева Т.А. | План мероприятий («дорожная карта») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |
|  | 3 | Мероприятие  Осуществлять в 2022 году мероприятия в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 1 квартале |  |  | 10.04.2022 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 2 квартале |  |  | 10.07.2022 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 1 | КТ  Осуществлены мероприятия по внедрению системы долговременного ухода в соответствии «дорожной карты» |  |  | 01.10.2022 | Пономарева Т.А. | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 4 квартале |  |  | 20.01.2023 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 3 | Мероприятие  Осуществлять в 2023 году мероприятия в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 1 квартале |  |  | 10.04.2023 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 2 квартале |  |  | 10.07.2023 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 1 | КТ  Осуществлены мероприятия по внедрению системы долговременного ухода в соответствии «дорожной карты» |  |  | 01.10.2023 | Пономарева Т.А. | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 4 квартале |  |  | 20.01.2024 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 3 | Мероприятие  Осуществлять в 2024 году мероприятия в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе - Югре |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 1 квартале |  |  | 10.04.2024 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 2 квартале |  |  | 10.07.2024 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
|  | 1 | КТ  Осуществлены мероприятия по внедрению системы долговременного ухода в соответствии «дорожной карты» |  |  | 01.10.2024 | Пономарева Т.А. | Информация Депсоцразвития Югры в Минтруд России |
| 20.1 | 3 | КТ  Осуществлены мероприятия «дорожной карты» по созданию и внедрению системы долговременного ухода вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 4 квартале |  |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о реализации мероприятий «дорожной карты» |
| 21 | 3 | Результат  Подготовлены предложения о профессиональном образовании и профессиональном обучении, а также дополнительном профессиональном образовании работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А.  Касьянова Е.В | Календарно-тематические планы обучающих мероприятий  для работников организаций социального обслуживания,  организаций здравоохранения |
|  | 3 | Мероприятие  Разработать календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников организаций социального обслуживания |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников организаций социального обслуживания |
|  | 3 | КТ  Разработан календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников организаций социального обслуживания |  |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников организаций социального обслуживания на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального обслуживания» |
|  | 3 | Мероприятие  Разработка календарно-тематического плана обучающих мероприятий для работников медицинских организаций |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | Календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников медицинских организаций |
| 21.1 | 3 | КТ  Разработан календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников медицинских организаций |  |  | 31.12.2022 | Касьянова Е.В. | Календарно-тематический план обучающих мероприятий  для работников медицинских организаций |
| 22 | 3 | Результат  Проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
| 22.1 | 3 | Подэтап  В 2019 году проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Определить стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | КТ  Определены стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.02.2019 | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.04.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.07.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.10.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведен текущий ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа  в части касающейся укрепления материально-технической базы |
| 22.2 | 3 | Подэтап  В 2020 году проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Определить стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | КТ  Определены стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  |  | 01.02.2020 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.02.2020 | 31.03.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 33 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.04.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.07.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.10.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведен текущий ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  |  | 31.12.2020 | Пономарева Т.А | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа  в части касающейся укрепления материально-технической базы |
| 22.3 | 3 | Подэтап  В 2021 году проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Определить стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | КТ  Определены стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  |  | 01.02.2021 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.02.2021 | 31.03.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 10.04.2021 | 10.04.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.07.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.10.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведен текущий ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа  в части касающейся укрепления материально-технической базы |
| 22.4 | 3 | Подэтап  В 2022 году проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Определить стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | КТ  Определены стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  |  | 01.02.2022 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.02.2022 | 31.03.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.04.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.07.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.10.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведен текущий ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа  в части касающейся укрепления материально-технической базы |
| 22.5 | 3 | Подэтап  В 2023 году проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Определить стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | КТ  Определены стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  |  | 01.02.2023 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.04.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.07.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.10.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 2 | КТ подэтапа  Проведен текущий ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  |  | 31.12.2023 | Пономарева Т.А | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа  в части касающейся укрепления материально-технической базы |
| 22.6 | 3 | Подэтап  В 2024 году проведен ремонт стационарных организаций социального обслуживания в целях поддержания их надлежащего состояния и создания условий, приближенных к домашним, в соответствии с государственной программой автономного округа «Социальное и демографическое развитие» |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Определить стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | КТ  Определены стационарные организации социального обслуживания для проведения текущих ремонтов |  |  | 01.02.2024 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.02.2024 | 31.03.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о проведении текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | Мероприятие  Организовать мероприятия по проведению текущих ремонтов |  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.04.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.07.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
|  | 3 | КТ  Организованы мероприятия по проведению текущих ремонтов |  |  | 10.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией о ходе проведения текущих ремонтов |
| 22.7 | 2 | КТ этапа  Проведен текущий ремонт стационарных организаций социального обслуживания с обеспечением граждан комфортным проживанием, приближенным к домашним условиям |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А | Отчёт о реализации государственной программы автономного округа  в части касающейся укрепления материально-технической базы |
| 23 | 3 | Результат  Привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию услуг в сфере социального обслуживания |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Информация в Минтруд России |
| 23.1 | 3 | Подэтап  Утверждение плана информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями и получателями социальных услуг |  | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры об утверждении плана |
|  | 3 | Мероприятие  Подготовить и согласовать проект приказа об утверждении плана информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями и получателями социальных услуг |  | 01.01.2019 | 30.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры об утверждении плана |
|  | 3 | КТ  Утвержден план информационно-разъяснительной работы с негосударственными организациями и получателями социальных услуг |  |  | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Приказ Депсоцразвития Югры об утверждении плана |
| 23.2 | 3 | Подэтап  Оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе в виде сертификатов на оплату услуг по постоянному постороннему уходу одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в частных пансионатах «Резиденция для пожилых» |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | Мероприятие  Довести лимитыбюджетных обязательств на оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг управлениям социальной защиты населения |  | 01.01.2019 | 31.01.2019 | Пономарева Т.А. | Уведомление о доведении лимитовбюджетных обязательств |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять финансовую поддержку негосударственным поставщикам социальных услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 1 квартале |  |  | 05.04.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг во 2 квартале |  |  | 05.07.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 3 квартале |  |  | 05.10.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 4 квартале |  |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 1 | КТ  Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, привлечены к оказанию услуг в сфере социального обслуживания и их доля в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 68% |  |  | 01.12.2019 | Пономарева Т.А | Информация в Минтруд России |
|  | 3 | Мероприятие  Довести лимитыбюджетных обязательств на оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг управлениям социальной защиты населения |  | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Пономарева Т.А. | Уведомление о доведении лимитовбюджетных обязательств |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять финансовую поддержку негосударственным поставщикам социальных услуг |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 1 квартале |  |  | 05.04.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг во 2 квартале |  |  | 05.07.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 3 квартале |  |  | 05.10.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 4 квартале |  |  | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 1 | КТ  Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, привлечены к оказанию услуг в сфере социального обслуживания и их доля в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 69% |  |  | 01.12.2020 | Пономарева Т.А. | Информация в Минтруд России |
|  | 3 | Мероприятие  Довести лимитыбюджетных обязательств на оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг управлениям социальной защиты населения |  | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Пономарева Т.А. | Уведомление о доведении лимитовбюджетных обязательств |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять финансовую поддержку негосударственным поставщикам социальных услуг |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 1 квартале |  |  | 05.04.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг во 2 квартале |  |  | 05.07.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 3 квартале |  |  | 05.10.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 4 квартале |  |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 1 | КТ  Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, привлечены к оказанию услуг в сфере социального обслуживания и их доля в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  |  | 01.12.2021 |  | Информация в Минтруд России |
|  | 3 | Мероприятие  Довести лимитыбюджетных обязательств на оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг управлениям социальной защиты населения |  | 01.01.2022 | 31.01.2022 | Пономарева Т.А. | Уведомление о доведении лимитовбюджетных обязательств |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять финансовую поддержку негосударственным поставщикам социальных услуг |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 1 квартале |  |  | 05.04.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг во 2 квартале |  |  | 05.07.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 3 квартале |  |  | 05.10.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 4 квартале |  |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 1 | КТ  Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, привлечены к оказанию услуг в сфере социального обслуживания и их доля в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  |  | 01.12.2022 | Пономарева Т.А. | Информация в Минтруд России |
|  | 3 | Мероприятие  Довести лимитыбюджетных обязательств на оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг управлениям социальной защиты населения |  | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Пономарева Т.А. | Уведомление о доведении лимитовбюджетных обязательств |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять финансовую поддержку негосударственным поставщикам социальных услуг |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 1 квартале |  |  | 05.04.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг во 2 квартале |  |  | 05.07.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 3 квартале |  |  | 05.10.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставлены субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 4 квартале |  |  | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 1 | КТ  Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, привлечены к оказанию услуг в сфере социального обслуживания и их доля в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  |  | 01.12.2023 |  | Информация в Минтруд России |
|  | 3 | Мероприятие  Довести лимитыбюджетных обязательств на оказание финансовой поддержки негосударственным поставщикам социальных услуг управлениям социальной защиты населения |  | 01.01.2024 | 31.01.2024 | Пономарева Т.А. | Уведомление о доведении лимитовбюджетных обязательств |
|  | 3 | Мероприятие  Предоставлять финансовую поддержку негосударственным поставщикам социальных услуг |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией |
|  | 3 | КТ  Предоставление субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 1 квартале |  |  | 05.04.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставление субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг во 2 квартале |  |  | 05.07.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставление субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 3 квартале |  |  | 05.10.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
|  | 3 | КТ  Предоставление субсидии негосударственным поставщикам социальных услуг в 4 квартале |  |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Скриншот с сайта Депсоцразвития Югры с размещенной информацией об исполнении комплексного плана по реализации ГП «Социальное и демографическое развитие» |
| 23.3 | 1 | КТ  Негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, привлечены к оказанию услуг в сфере социального обслуживания и их доля в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, составляет 70% |  |  | 01.12.2024 | Пономарева Т.А. | Информация в Минтруд России |
| 24 | 2 | Результат:  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах |  | 01.01.2019 | 01.07.2024 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
| 24.1 | 2 | Подэтап  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году |  | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
|  | 2 | Мероприятие  Формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 18.02.2019 | 01.07.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.2 | 2 | Подэтап  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году |  | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
| 24.2.1 | 2 | Мероприятие  Формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 18.02.2020 | 01.07.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.2.2 | 2 | КТ подэтапа  Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.3 | 2 | Подэтап  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году |  | 01.01.2021 | 01.07.2021 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
| 24.3.1 | 2 | Мероприятие  Формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 18.02.2021 | 01.07.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.3.2. | 2 | КТ подэтапа  Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.4 | 2 | Подэтап  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году |  | 01.01.2022 | 01.07.2022 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
| 24.4.1 | 2 | Мероприятие  Формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 18.02.2022 | 01.07.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.4.1.2 | 2 | КТ подэтапа  Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.5 | 2 | Подэтап  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году |  | 01.01.2023 | 01.07.2023 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
| 24.5.1 | 2 | Мероприятие  Формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 18.02.2023 | 01.07.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югрыи занятости Югры |
| 24.5.2 | 2 | КТ подэтапа  Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.6 | 2 | Подэтап  Определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году |  | 01.01.2024 | 01.07.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.6.1 | 2 | Мероприятие  Формирование списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  | 18.02.2024 | 01.07.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.6.2 | 2 | КТ подэтапа  Сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 24.7 | 2 | КТ этапа  Ежегодно, в период с 2019 по 2024 года осуществлена работа по формированию списков граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |  |  | 01.07.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25 | 2 | Результат  Обучено граждан предпенсионного возраста (нарастающим итогом):  2019 год – 723 человека;  2020 год – 1446 человек;  2021 год – 2169 человек;  2022 год – 2892 человек;  2023 год – 3615 человек;  2024 год – 4338 человек |  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
| 25.1 | 2 | Подэтап  Обучение в 2019 году не менее 723 граждан предпенсионного возраста |  | 18.02.2019 | 31.12.2019 | Варлаков А.П. | Информация в Минтруд России |
|  | 2 | Мероприятие  Организация в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделениями Пенсионного Фонда Российской Федерации (далее – ПФР), работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, заключение соглашений о взаимодействии органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2019 года. |  | 18.02.2019 | 31.03.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены соглашения о взаимодействии органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2019 года |  |  | 31.03.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 1 квартале 2019 году |  | 18.02.2019 | 31.03.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 33гражданина предпенсионного возраста |  | 18.02.2019 | 31.03.2019 | Варлаков А.П | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2019 года. |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Варлаков А.П | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договоры с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2019 года |  |  | 30.06.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста во 2 квартале 2019 года |  | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 194 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.06.2019 | Варлаков А.П | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2019 года. |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями во 3 квартале 2019 года |  |  | 30.09.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 3 квартале 2019 года |  | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 275 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.09.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2019 года. |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2019 года |  |  | 31.12.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 4 квартале 2019 года |  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 221 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2019 годуобучено 723 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2019 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2 | 2 | Подэтап  В 2020 году обучено 723 лиц предпенсионного возраста |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.1 | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2020 года. |  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.2 | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2020 года |  |  | 31.03.2020 | Варлаков А.П | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.3. | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 1 квартале 2020 года |  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.4. | 2 | КТ  Обучено 100 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.03.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.5. | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2020 года. |  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.6 | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2020 года |  |  | 30.06.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.7 | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста во 2 квартале 2020 года |  | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.8 | 2 | КТ  Обучено 230 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.06.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.9 | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2020 года. |  | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.10 | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2020 года |  |  | 30.09.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.11 | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 3 квартале 2020 года |  | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.12 | 2 | КТ  Обучено 250 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.09.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.13 | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2020 года. |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.14 | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2020 года |  |  | 31.12.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.15 | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 4 квартале 2020 года |  | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.16 | 2 | КТ  Обучено 143 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.2.17 | 2 | КТ подэтапа  В 2020 годуобучено 723 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2020 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.3 | 2 | Подэтап  В 2021 году обучено 723 лиц предпенсионного возраста |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2021 года. |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2021 года |  |  | 31.03.2021 | Варлаков А.П | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 1 квартале 2021 года |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 100 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.03.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2021 года. |  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2021 года |  |  | 30.06.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста во 2 квартале 2021 года |  | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайтеДептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 230 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.06.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2021 года. |  | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2021 года |  |  | 30.09.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 3 квартале 2021 года |  | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 250 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.09.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2021 года. |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2021 года |  |  | 31.12.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 4 квартале 2021 года |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 143 гражданина предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2021 годуобучено 723 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2021 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.4 | 2 | Подэтап  В 2022 году обучено 723 лиц предпенсионного возраста |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2022 года. |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2022 года |  |  | 31.03.2022 | Варлаков А.П | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 1 квартале 2022 года |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 100 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.03.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2022 года |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2022 года |  |  | 30.06.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста во 2 квартале 2021 года |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 230 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.06.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2022 года. |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2022 года |  |  | 30.09.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 3 квартале 2022 года |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 250 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.09.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2022 года. |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2022 года |  |  | 31.12.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 4 квартале 2022 года |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 143 гражданина предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2022 годуобучено 723 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2022 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.5 | 2 | Подэтап  В 2023 году обучено 723 лиц предпенсионного возраста |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2023 года. |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2023 года |  |  | 31.03.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 1 квартале 2023 года |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 100 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.03.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2023 года. |  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2023 года |  |  | 30.06.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста во 2 квартале 2021 года |  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 230 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.06.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2023 года. |  | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайтеДептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2023 года |  |  | 30.09.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 3 квартале 2023 года |  | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 250 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.09.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2023 года. |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2023 года |  |  | 31.12.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 4 квартале 2023 года |  | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 143 гражданина предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2023 годуобучено 723 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2023 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.6 | 2 | Подэтап  В 2024 году обучено 723 лиц предпенсионного возраста |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2024 года. |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 1 квартале 2024 года |  |  | 31.03.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 1 квартале 2024 года |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 100 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.03.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2024 года. |  | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями во 2 квартале 2024 года |  |  | 30.06.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста во 2 квартале 2024 года |  | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 230 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.06.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2024 года. |  | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 3 квартале 2024 года |  |  | 30.09.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 3 квартале 2024 года |  | 01.07.2024 | 30.09.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 250 граждан предпенсионного возраста |  |  | 30.09.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Заключение договоров с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2024 года. |  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Заключены договора с работодателями и образовательными организациями в 4 квартале 2024 года |  |  | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в 4 квартале 2024 года |  | 01.10.2024 | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ  Обучено 143 гражданина предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
|  | 2 | КТ подэтапа  В 2024 годуобучено 723 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 25.7 | 2 | КТ этапа  К 2024 годуобучено 4438 граждан предпенсионного возраста |  |  | 31.12.2024 | Варлаков А.П. | Скриншот информационной справки, размещенной на официальной сайте Дептруда и занятости Югры |
| 26 | 2 | Результат  Осуществлен запуск регионального проекта «Старшее поколение» |  | 13.11.2018 | 15.12.2024 | Пономарева Т.А. | Приложение 3.2 к протоколу заседания Проектного комитета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13.11.2018 № 35 |
| 26.1 | 2 | Подэтап  Подготовка и утверждение паспорта регионального проекта «Старшее поколение» |  | 01.10.2018 | 13.11.2018 | Пономарева Т.А. | Приложение 3.2 к протоколу заседания Проектного комитета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13.11.2018 № 35 |
|  | 2 | Мероприятие  Разработать паспорт регионального проекта «Старшее поколение» |  | 01.10.2018 | 01.11.2018 | Пономарева Т.А. | Приложение 3.2 к протоколу заседания Проектного комитета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13.11.2018 № 35 |
|  | 2 | Мероприятие  Направить на согласование и утверждение паспорт регионального проекта «Старшее поколение» |  | 01.11.2018 | 13.11.2018 | Пономарева Т.А. | Приложение 3.2 к протоколу заседания Проектного комитета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13.11.2018 № 35 |
|  | 2 | Контрольная точка  Утвержден паспорт регионального проекта «Старшее поколение» |  |  | 13.11.2018 | Пономарева Т.А. | Приложение 3.2 к протоколу заседания Проектного комитета  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 13.11.2018 № 35 |
| 26.2 | 2 | Подэтап  Подготовка и утверждение календарного плана регионального проекта «Старшее поколение» |  | 09.01.2019 | 05.04.2019 | Пономарева Т.А. | Календарный план регионального проекта |
| 26.2.1 | 2 | Мероприятие  Разработка календарного плана регионального проекта «Старшее поколение» |  | 09.01.2019 | 07.03.2019 | Пономарева Т.А. | Календарный план регионального проекта |
| 26.2.2 | 2 | Мероприятие  Направление на согласование и утверждение календарного плана «Старшее поколение» |  | 25.01.2019 | 25.03.2019 | Пономарева Т.А. | Календарный план регионального проекта |
| 26.2.3 | 2 | Контрольная точка  Утвержден календарный план регионального проекта «Старшее поколение» |  |  | 05.04.2019 | Пономарева Т.А. | Календарный план регионального проекта |
| 27 | 2 | Результат  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.03.2019 | 15.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.06.2019 | 30.06.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.09.2019 | 30.09.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01..12.2019 | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2019 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.09.2020 | 30.09.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2020 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.09.2021 | 30.09.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2021 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.01.2022 | 31.03.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.06.2022 | 30.06.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.09.2022 | 30.09.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2022 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.12.2023 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.01.2024 | 31.03.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 31.03.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.06.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 30.09.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Мероприятие  Подготовка доклада о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» для получения общественной оценки |  | 01.12.2024 | 15.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
|  | 2 | Контрольная точка  Подготовлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 15.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
| 27.1 | 2 | Контрольная точка  Представлен доклад о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» и получена общественная экспертиза |  |  | 15.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол заседания Общественного совета при Депсоцразвития Югры |
| 28 | 2 | Результат  Закрытие проекта |  | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол Проектного комитета |
| 28.1.1 | 2 | Мероприятие  Организовать проведение комитета по управлению портфелем проектов по приемке продукта регионального проекта «Старшее поколение» |  | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол комитета по управлению портфелем |
| 28.1.2 | 2 | Контрольная точка  Продукт регионального проекта «Старшее поколение» получен и принят заказчиком |  |  | 25.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол комитета по управлению портфелем |
| 28.1.3 | 2 | Контрольная точка  Разработан итоговый отчёт по региональному проекту «Старшее поколение» и направлен в центральный проектный офис |  |  | 27.12.2024 | Пономарева Т.А. | Итоговый отчет по региональному проекту «Старшее поколение» |
| 28.1.4 | 2 | Контрольная точка  Архив регионального проекта «Старшее поколение» готов для хранения |  |  | 27.12.2024 | Пономарева Т.А. | Лист проведения проверки ведения архива проекта участниками проектной деятельности |
| 28.1 | 2 | Контрольная точка  Региональный проект «Старшее поколение» закрыт |  |  | 31.12.2024 | Пономарева Т.А. | Протокол Проектного комитета |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.А. Пономарева/

Шифр проекта 051- П00 от «13» ноября 2018г.

*(дата запуска проекта)*

**Лист согласования (визирования)**

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Кольцов Всеволод  Станиславович |  |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Южаков Юрий Александрович |  |
| Руководитель регионального проекта, ответственный за достижение результата регионального проекта | Первый заместитель Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Пономарева Тереза Анатольевна |  |
| Лицо, замещающее руководителя регионального проекта | заместитель директора – начальник управления опеки и попечительства Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Немчинова Елена Владимировна |  |
| Руководитель  Центрального проектного офиса | И. о. директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Голубев Данила Игоревич |  |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Касьянова Елена Владимировна |  |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | директор Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Варлаков Алексей Петрович |  |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | заместитель директора - начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депспорт Югры) |  |  |  | Конух С.Е. |  |

Шифр проекта 051- П00 от «13» ноября 2018г.

*(дата запуска проекта)*

**Лист ознакомления**

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор регионального проекта | консультант отдела межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики Депсоцразвития Югры |  |  |  | Шулдикова Е.А. |  |
| Замещающее лицо администратора регионального проекта | специалист по социальной работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения» |  |  |  | Ибраева Р.Х. |  |
| Участник регионального проекта | заместитель директора - начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депспорт Югры) |  |  |  | Конух С.Е. |  |
| Участник регионального проекта | заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее – Депкультуры Югры) |  |  |  | Кравчук И.П. |  |
| Участник регионального проекта | заместитель начальника Управления по обеспечению гражданских инициатив – начальник отдела по работе с институтами гражданского общества и поддержке инициатив по развитию общественных отношений Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (далее – Депобщественных и внешних связей Югры) |  |  |  | Лисютина И.Б. |  |
| Участник регионального проекта | начальник управления социального обслуживания населения Депсоцразвития Югры |  |  |  | Архипова Э.П. |  |
| Участник регионального проекта | начальник отдела развития потребительского рынка Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Миллер Е.В. |  |
| Участник регионального проекта | начальник отдела цифровых технологий социальной сферы управления развития цифровых технологий Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  |  | Котов А.М. |  |
| Участник регионального проекта | начальник Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры |  |  |  | Титорова Е.И. |  |
| Участник регионального проекта | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры |  |  |  | Канюкова Н. Н. |  |
| Участник регионального проекта | консультант отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения Управления занятости населения Дептруда и занятости Югры |  |  |  | Печерица Н.А. |  |
| Участник регионального проекта | главный специалист отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры |  |  |  | Спасенникова Н.В. |  |
| Участник регионального проекта | заместитель начальника отдела отраслевого планирования управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры |  |  |  | Чехунина О.А. |  |
| Сотрудник ЦПО | Консультант отдела организации проектной деятельности организационно-правового управления Департамента проектного управления |  |  |  | Ярышева Ольга Игоревна |  |