Приложение 3

к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Шифр проекта 048-П00 от «13» ноября 2018 г.

(Приложение 3.3 к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 13.11.2018 № 35)

**П А С П О Р Т**

 **«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект | Демография |
| Краткое наименование проекта | «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор проекта | Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  |
| Заказчик проекта | Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| Руководитель проекта | Варлаков Алексей Петрович – директор Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры) |
| Администратор проекта | Миронова Юлия Александровна – заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры (замещающее лицо – Лашина Ирина Константиновна – начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры  |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 № 343-п;Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;2. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования» |
| Взаимосвязь с другими проектами | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| Периодичность отчетности (подготовкистатус-отчетов по проекту) | Ежемесячно |
| Документ-основание для проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;2.Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;3. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;4.Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10 |

2. Цель и показатели проекта

|  |
| --- |
| Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 69,7 | **–** | 70,6 | 71,0 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 |
| 2. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | основной | 14287 | - | 15271 | 19436 | 20086 | 20086 | 20086 | 20086 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, человек | основной | 560 | - | 1763 | 1944 | 2574 | 2574 | 2574 |  2574 |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования человек | дополнительный |  12 | - | 67 | 95 | 120 | 150 | 150 | 150 |

3. Задачи и результаты проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| 1.1. | Направление: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п  | Реализация направления проекта:обеспечит создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до трех лет в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; содействует развитию вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, семейные дошкольные группы, поддержка негосударственных форм дошкольного образования и иные) |
|  | Результат: - количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, созданных в ходе реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п;  | - 5808 мест |
|  | - количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства;- количество дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | **-** 1671 место- 225 мест |
| 1.2. | Направление: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п. Результат: - количество женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение | Реализация направления проекта содействует трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, что является основным результатом по данному направлению.Возможность для женщин пройти профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. - 4050\* женщин\*подготовлено письмо в Минтруд России о снижении численности женщин, прошедших обучение (01-Исх-ГБ-25755 от 22.10.2018) |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | **Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет** |
| 1.1. | **Обеспечение достижения к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, в том числе:** | 328,0 | 280,8 | 790,5 | 1101,7 | 460,0 | 0 | 2961,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджет автономного округа | 304,4 | 266,8 | 731,6 | 1002,5 | 420,1 | 0 | 2725,4 |
| 1.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | местный бюджет  | 23,6 | 14,0 | 58,9 | 99,2 | 39,9 | 0 | 235,6 |
| **1.2.** | **Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в том числе:** | **5,6** | **38,69** | **38,69** | **49,36** | **49,36** | **49,36** | **231,06** |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | - | 34,09 | 34,09 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 200,96 |
| 1.2.2. | бюджет автономного округа | 5,6 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,1 |
| 1.2.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по проекту, в том числе: | 333,6 | 319,49 | 829,19 | 1151,06 | 509,36 | 49,36 | 3192,06 |
| федеральный бюджет | – | 34,09 | 34,09 | 44,26 | 44,26 | 44,26 | 200,96 |
| бюджет автономного округа | 310,0 | 271,4 | 736,2 | 1007,6 | 425,2 | 5,1 | 2755,5 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 23,6 | 14,0 | 58,9 | 99,2 | 39,9 | 0 | 235,6 |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | Варлаков А.П. | директор Дептруда и занятости Югры | Бухтин Г.Ф., первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 2. | Администратор проекта | Миронова Ю.А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Варлаков А.П., директор Дептруда и занятости Югры | 40 |
| 3. | Администратор проекта | Лашина И.К. | начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры  | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| Направление: создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-пРезультат: достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трех лет |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Возняк С.А. | первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 20 |
| 2. | Участник регионального проекта  | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 3. | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | Дренин А. А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Лапковская Г. В. | глава Нефтеюганского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Дренин А.А., директор Депобразования и молодежи Югры | 10 |
| Направление: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-пРезультат: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Лотова С. Т. | заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры  | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 20 |
| 18. | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Миронова Ю. А. | заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Варлаков А. П., директор Дептруда и занятости Югры | 30 |
| 19. | Участник регионального проекта (ответственный за реализацию мероприятий) | Канюкова Н. Н. | начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Титорова Е. И., начальник управления занятости населенияДептруда и занятости Югры | 10 |
| Заинтересованная общественность |
| 20. | Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта | Тогидняя Н.А. | член Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 10 |
| Максимова И.И. | председатель Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 10 |
| 21. | Экспертная группа | Шишкина И.Н. | **Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»** |  | 10 |
| 22. | Экспертная группа | Манахова К.М. | Член Общественной палаты при Думе города Югорска |  | 10 |

6. Риски проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
| 1. | Финансово-экономические риски – недофинансирование, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта, направленным на содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 2. | Финансово-экономические риски – недофинансирование, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта, направленным на создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Проведение мониторинга реализации мероприятий проекта, корректировка объемов средств в разрезе мероприятий, перераспределение финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 3. | Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов на региональном уровне о порядке реализации мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, о соглашении между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов автономного округа, своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты и (или) принятие новых правовых актов автономного округа по вопросам, связанным с реализацией проекта. Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации федерального проекта |
| 4. | Несвоевременное заключение соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Своевременная подготовка и тщательная проработка проектов нормативных правовых актов автономного округа и (или) принятие новых правовых актов автономного округа по вопросам, связанным с реализацией проекта.Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации федерального проекта |
| 5. | Недостижение результата реализации проекта по направлению «Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей» | Лотова С. Т. заместитель директора – начальник управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования Дептруда и занятости Югры | Повышение информированности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, о возможностях прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.Подготовка своевременных предложений в Минтруд России по корректировке установленного результата |
| 6. | Неисполнение целевых показателей в связи с недостаточностью финансовых средств на создание новых мест для детей раннего возраста (до 1,5 лет) исходя из высокой ресурсоемкости затрат, а также невозможностью расходования средств федерального бюджета на уже созданные объекты или завершающиеся строительством в связи с отсутствием возможности включения их реестры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Возняк С.А., первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | 1.Внести изменения в статью 67 в Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части определения нижней границы возраста получения дошкольного образования с одного года шести месяцев (1,5 года), рассмотрев возможность получения родителями (законными представителями) ребенка не образовательные услуги, а услуги по присмотру и уходу (социальные услуги).2.Гарантировать предоставление социальной услуги по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях детям, из семей льготной категории (если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум). В иных случаях данную услугу возможно будет получить в негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей, что, в свою очередь позволит развивать негосударственный сектор, повысить конкурентоспособность и уровень качества предоставления услуги по присмотру и уходу.3. Рассмотреть возможность исключения из правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, которые направлены на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, использование экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по объектам, размещаемым во встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов (билдинг-сады), так как в реестр включается объект в целом (жилой дом). А также в случае приобретения уже построенных зданий, или находящихся в стадии завершения строительства по проектам, прошедшим государственную экспертизу до 2016 года |

7. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Ввод новых мест для самых маленьких детей в детских садах – одна из задач государства: создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка, немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Создание 7 тысяч 704 новых места в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет.Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно, создавая новые места в вариативных формах получения дошкольного образования: в негосударственных организациях, группах присмотра и ухода (таких мест будет введено 1896). Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают доступность и качество дошкольного образования.При формировании программы учтено, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре семьям, в которых ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечен местом в дошкольной образовательной организации, предоставляется ежемесячное пособие в размере 7547 рублей, позволяющее осуществить оплату за получение образовательных услуг ребенку, в том числе в негосударственной образовательной организации |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А. П. Варлаков/

 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также созданных в рамках мероприятий по поддержке и развитию негосударственного сектора дошкольного образования, государственно-частного партнерства |
| 1.1. | Мероприятие:Обобщение актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 14.01.2019 | 31.04.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры  | Методические рекомендации.Подготовка рекомендаций об использовании эффективных практик реализации программ дошкольного образования и направление их в органы местного самоуправления | 3 |
| 1.1.1 | Контрольная точка:Изучено и обобщено не менее 5 эффективных практик реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования |  | 31.04.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Аналитическая справка. Получена и обобщена информация о 5 эффективных практиках реализации программ дошкольного образования по использованию актуальных механизмов поддержки негосударственных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 3 |
| 1.2. | Мероприятие:Заключение соглашения с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации.Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 1.2.1. | Контрольная точка:Заключено соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» |  | 01.02.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры | Соглашение с Министерством образования и науки Российской Федерации.Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | 3 |
| 1.2.2. | Контрольная точка:В 22 органах местного самоуправления автономного округа внедрены эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет  |  | 01.10.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления по внедрению эффективные практики поддержки создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по уходу и присмотру за детьми в возрасте до 3 лет | 3 |
| 1.3. | Мероприятие:Проведение региональный конкурс «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования  | 01.05.2019 | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Выявление и финансовая поддержка эффективных практик работы по организации деятельности среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования.Не менее 12 социально ориентированных некоммерческих организаций оказывают услуги в сфере дошкольного образования | 3 |
| 1.3.1. | Контрольная точка: В 2019 году не менее 4 поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Заключение Соглашения с 4 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования  | 3 |
| 1.3.2. | Контрольная точка:В 2020 году не менее **5** поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2020 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Заключение Соглашения с 5 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования  | 3 |
| 1.3.3. | Контрольная точка:В 2021 году не менее **6** поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Заключение Соглашения с 6 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования  | 3 |
| 1.3.4. | Контрольная точка:В 2022 году не менее **8** поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2022 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Заключение Соглашения с 8 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования  | 3 |
| 1.3.5. | Контрольная точка:В 2023 году не менее **10** поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2023 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Заключение Соглашения с 10 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования  | 3 |
| 1.3.6. | Контрольная точка:В 2024 году не менее **12** поставщиков услуг (работ) среди негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования приняли участие региональном конкурсе «Лучший негосударственный поставщик услуг (работ)» |  | 01. 12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Заключение Соглашения с 12 социально ориентированными некоммерческими организациями, которые оказывают услуги в сфере дошкольного образования  | 3 |
| 1.3.2. | Контрольная точка:Сформирован реестр организаций (индивидуальных предпринимателей), оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста |  | 31.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Реестр организаций (индивидуальных) предпринимателей, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.Размещение реестра на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры для информирования населения автономного округа | 3 |
| 1.4. | Мероприятие:Создание консультационных центров методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней помощи) образовательным организациям и родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Создание не менее 12 консультационных центров (включая службу ранней помощи) | 3 |
| 1.4.1. | Контрольная точка:Оказана в 2019 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 80 образовательным организациям и 800 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2019 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 80 образовательным организациям и 800 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка:Оказана в 2020 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 160 образовательным организациям и 1200 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2020 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 160 образовательным организациям и 1200 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  |
| 1.4.3. | Контрольная точка:Оказана в 2021 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 260 образовательным организациям и 1700 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2021 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 260 образовательным организациям и 1700 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.4.4. | Контрольная точка:Оказана в 2022 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 280 образовательным организациям и 1900 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2022 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 280 образовательным организациям и 1900 родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.4.5. | Контрольная точка:Оказана в 2023 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 300 образовательным организациям и 2100 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2023 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 300 образовательным организациям и 2100родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.4.6. | Контрольная точка:Оказана в 2024 году методическая, психолого-педагогическая, медико-социальная, диагностическая и консультативная помощь не менее 320 образовательным организациям и 2300 родителям (законным представителям) детей до 3 лет |  | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления об оказании в 2023 году методической, психолого-педагогической, медико-социальной, диагностической и консультативной помощи не менее 320 образовательным организациям и 2300родителям (законным представителям) детей до 3 лет | 3 |
| 1.5. | Мероприятие:Организация работы родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Создание 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.5.1. | Контрольная точка:Организована в 2019 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет |  | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании15 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.5.2. | Контрольная точка:Организована в 2020 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании 30 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.5.3. | Контрольная точка:Организована в 2021 году работа родительских клубов (объединений) как центров формирования и развития родительских компетенций по вопросам развития детей до 3 лет |  | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании 45 родительских клубов на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также в формате социально-ориентированных некоммерческих организаций | 3 |
| 1.6. | Мероприятие:Предоставление родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Предоставлено не менее 5 тысяч «Сертификатов дошкольника» | 3 |
| 1.6.1. | Контрольная точка:В 2019 году не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2019 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправленияО предоставлении не менее 1000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.2 | Контрольная точка:В 2020 году не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправленияО предоставлении не менее 2000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.2 | Контрольная точка:В 2021 году не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправленияО предоставлении не менее 3000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.3. | Контрольная точка:В 2022 году не менее 3500 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправленияО предоставлении не менее 3500 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.4. | Контрольная точка:В 2023 году не менее 4000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправленияО предоставлении не менее 4000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.6.5. | Контрольная точка:В 2024 году не менее 5000 родителям детей дошкольного возраста предоставлена доступная услуга по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» |  | 01.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправленияО предоставлении не менее 5000 родителям детей дошкольного возраста доступной услуги по присмотру и уходу в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в виде «Сертификата дошкольника» | 3 |
| 1.7. | Мероприятие:Создание в 2024 году **5808** мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 01.01.2019 | 01.01.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.7.1. | Контрольная точка:Создание в 2019 году **993** места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления  | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.7.2. | Контрольная точка:Создание в 2020 году **4165** мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.7.3. | Контрольная точка:Создание в 2021 году **650** мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.7.4. | Контрольная точка:В 2022 году создано не менее 5808 дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.7.4. | Контрольная точка:В 2023 году создано не менее 5808 дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2023 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.7.5. | Контрольная точка:К 2024 году функционирует 20086 мест с учетом созданных **5808 дополнительных** мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, в ходе реализации государственных и муниципальных программ в сфере образования  | 3 |
| 1.8. | Мероприятие:Создание к 2024 году **1671** дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет, созданных в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.8.1. | Контрольная точка:Создано в 2019 году не менее **860** дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2019 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.8.2. | Контрольная точка:Создано в 2020 году не менее **181** дополнительное место в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.8.3. | Контрольная точка:Создано в 2021 году не менее **630** дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о создании мест в рамках поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.8.4. | Контрольная точка:В 2022 году функционируют группы с общей наполняемостью не менее **2574** мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о мерах поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.8.5. | Контрольная точка:В 2023 году функционируют группы с общей наполняемостью не менее **2574** мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2023 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о мерах поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.8.6. | Контрольная точка:Создано к 2024 году не менее **2574** дополнительных мест в негосударственном секторе дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет |  | 01.01.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о создании мест и мерах поддержки негосударственных форм дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 3 |
| 1.9. | Мероприятие:Создано в 2024 году не менее 225 дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.9.1. | Контрольная точка:Создано в 2020 году не менее 60 дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 01.12.2020 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.9.2. | Контрольная точка:Создано в 2021 году не менее 75 дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 01.12.2021 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.9.3. | Контрольная точка:Создано в 2022 году не менее 45 дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 01.12.2022 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.9.4. | Контрольная точка:Создано в 2023 году не менее 45 дополнительных мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта |  | 01.12.2023 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справка.Отчет органов местного самоуправления о создании мест в группах присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, введенных за счет субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта | 3 |
| 1.17. | Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех лет  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления | Аналитическая справкаОтчет органов местного самоуправления о достижении 100-процентной доступности дошкольного образования от актуального спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех лет | 3 |
| 1.10. | Мероприятие: Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 10 тьюторов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного возраста, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования  | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации.Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 1.10.1 | Контрольная точка:Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 тьюторов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного возраста, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2020 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации.Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 1.10.2 | Контрольная точка:Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 10 тьюторов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного возраста, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2021 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации.Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 1.10.3 | Контрольная точка:Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 10 тьюторов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного возраста, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2022 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации.Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 1.10.4 | Контрольная точка:Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 тьюторов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного возраста, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2023 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации.Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 1.10.5 | Контрольная точка:Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 10 тьюторов по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного возраста, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования |  | 31.12.2024 | Лашина Ирина Константиновна,начальник управления общего образования Депобразования и молодежи Югры | Документ о повышении квалификации.Отчет организации, осуществляющей проведение повышения квалификации | 3 |
| 2. | Количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | 1 |
| 2.1. | Мероприятие:Проведение опроса женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, с целью определения потребности в трудовой деятельности, профессиональном обучении и услугах по присмотру и уходу за детьми | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическаясправка.Получена информация о предпочтениях женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в сфере трудовой деятельности, о необходимых направлениях по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, услугах по уходу и присмотру за детьми | 3 |
| 2.1.1. | Контрольная точка:Опрошено не менее 1000 женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, с целью определения потребности в трудовой деятельности, профессиональном обучении и услугах по присмотру и уходу за детьми  |  | 20.09.2019 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическаясправка.Получена информация о предпочтениях женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в сфере трудовой деятельности, о необходимых направлениях по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, услугах по уходу и присмотру за детьми | 3 |
| 2.2. | Мероприятие:Информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Размещение информационных сообщений и информационных материалов для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Изготовление и распространение информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов. | 3 |
| 2.2.1. | Контрольная точка:Организовано в 2019 году информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста с использованием печатных СМИ, теле- и радио-эфира, информационно-коммуникационной сети Интернет посредством социальной рекламы, организации «горячих линий» и иных средств информирования (листовки, брошюры, буклеты, лифлеты) |  | 31.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Размещены информационные сообщения и информационные материалы для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Изготовлено и распространено не менее 1500 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов | 3 |
| 2.2.2. | Контрольная точка:Организовано в 2020 году информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста с использованием печатных СМИ, теле- и радио-эфира, информационно-коммуникационной сети Интернет посредством социальной рекламы, организации «горячих линий» и иных средств информирования (листовки, брошюры, буклеты, лифлеты) |  | 31.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Размещены информационные сообщения и информационные материалы для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Изготовлено и распространено не менее 1500 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов | 3 |
| 2.2.3. | Контрольная точка:Организовано в 2021 году информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста с использованием печатных СМИ, теле- и радио-эфира, информационно-коммуникационной сети Интернет посредством социальной рекламы, организации «горячих линий» и иных средств информирования (листовки, брошюры, буклеты, лифлеты) |  | 31.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Размещены информационные сообщения и информационные материалы для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Изготовлено и распространено не менее 1500 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов | 3 |
| 2.2.4. | Контрольная точка:Организовано в 2022 году информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста с использованием печатных СМИ, теле- и радио-эфира, информационно-коммуникационной сети Интернет посредством социальной рекламы, организации «горячих линий» и иных средств информирования (листовки, брошюры, буклеты, лифлеты) |  | 31.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Размещены информационные сообщения и информационные материалы для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Изготовлено и распространено не менее 1500 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов | 3 |
| 2.2.5. | Контрольная точка:Организовано в 2023 году информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста с использованием печатных СМИ, теле- и радио-эфира, информационно-коммуникационной сети Интернет посредством социальной рекламы, организации «горячих линий» и иных средств информирования (листовки, брошюры, буклеты, лифлеты) |  | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Размещены информационные сообщения и информационные материалы для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Изготовлено и распространено не менее 1500 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов | 3 |
| 2.2.6. | Контрольная точка:Организовано в 2024 году информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста с использованием печатных СМИ, теле- и радио-эфира, информационно-коммуникационной сети Интернет посредством социальной рекламы, организации «горячих линий» и иных средств информирования (листовки, брошюры, буклеты, лифлеты) |  | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Отчет Дептруда и занятости Югры о взаимодействии со средствами массовой информации.Размещены информационные сообщения и информационные материалы для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет.Изготовлено и распространено не менее 1500 единиц информационной печатной продукции для женщин, имеющих детей дошкольного возраста в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов | 3 |
| 2.3. | Мероприятие:Организация профессиональной ориентации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Оказание государственной услуги по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам ежегодно | 3 |
| 2.3.1. | Контрольная точка:Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщинам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2019 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Женщинами получены заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности | 3 |
| 2.3.2. | Контрольная точка:Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщинам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2020 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Женщинами получены заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности | 3 |
| 2.3.3. | Контрольная точка:Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщинам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2021 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Женщинами получены заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности | 3 |
| 2.3.4. | Контрольная точка:Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщинам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2022 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Женщинами получены заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности | 3 |
| 2.3.5. | Контрольная точка:Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщинам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2023 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Женщинами получены заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности | 3 |
| 2.3.6. | Контрольная точка:Оказана государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 200 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщинам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Женщинами получены заключения о предоставлении государственной услуги, содержащее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возможные направления прохождения профессионального обучения и (или) получения профессионального образования, дополнительного профессионального образования, при осуществлении которых возможно достижение успешности в профессиональной или предпринимательской деятельности | 3 |
| 2.4. | Мероприятие:Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования не менее 300 женщин ежегодно | 2 |
| 2.4.1. | Контрольная точка:Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2019 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе  | 2 |
| 2.4.2. | Контрольная точка:Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2020 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.4.3. | Контрольная точка:Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2021 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.4.4. | Контрольная точка:Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2022 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.4.5. | Контрольная точка:Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2023 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.4.6. | Контрольная точка:Организовано профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование не менее 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Направление женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по выбранной образовательной программе | 2 |
| 2.5. | Мероприятие:Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.5.1. | Контрольная точка:Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.5.2.  | Контрольная точка:Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.5.3.  | Контрольная точка:Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.5.4. | Контрольная точка:Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.5.5. | Контрольная точка:Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.5.6. | Контрольная точка:Создано 42 постоянных рабочих места (в том числе надомных) для трудоустройства одиноких родителей, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и удаленных рабочих мест рабочих мест для трудоустройства женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет |  | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Трудоустройство незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 3 |
| 2.6. | Мероприятие:Стимулирование организации коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Аналитическая справка.Предоставление грантовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и благотворительным фондам. | 3 |
| 2.6.1. | Контрольная точка:Внесены изменения в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в части включения механизма предоставления грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов, организующих коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.04.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа о внесении изменений в государственную программу.Подготовлена нормативная правовая основа для реализации мероприятия | 3 |
| 2.6..2. | Контрольная точка:Проведен в 2019 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.08.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора.  | 3 |
| 2.6.3. | Контрольная точка:Проведен в 2020 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.08.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.6.4. | Контрольная точка:Проведен в 2021 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.08.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.6.5. | Контрольная точка:Проведен в 2022 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.08.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.6.6. | Контрольная точка:Проведен в 2023 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.08.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.6.7. | Контрольная точка:Проведен в 2024 году конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов с целью предоставления грантовой поддержки на организацию коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком |  | 01.08.2024 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Распоряжение Дептруда и занятости Югры о перечислении грантовой поддержки победителями конкурсного отбора. | 3 |
| 2.7. | Мероприятие:Разработка и утверждение нормативного правового акта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 01.09.2019 | 25.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа.Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста  | 1 |
| 2.7.1. | Контрольная точка:Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2020 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа.Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста  | 1 |
| 2.7.2. | Контрольная точка:Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2021 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа.Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста  | 1 |
| 2.7.3. | Контрольная точка:Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2022 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа.Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста  | 1 |
| 2.7.4. | Контрольная точка:Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2023 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа.Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста  | 1 |
| 2.7.5. | Контрольная точка:Утвержден нормативный правовой акт Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о порядке реализации в 2024 году мероприятия по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 25.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Постановление Правительства автономного округа.Организована реализация мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста  | 1 |
| 2.8. | Мероприятие:Заключение соглашения между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста | 25.12.2019 | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии.Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.8.1. | Контрольная точка:Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2020 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2019 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии.Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.8.2. | Контрольная точка:Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2021 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2020 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии.Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.8.3. | Контрольная точка:Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2022 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2021 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии.Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.8.4. | Контрольная точка:Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2023 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2022 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии.Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.8.5. | Контрольная точка:Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении в 2024 году субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста |  | 31.12.2023 | Миронова Юлия Александровна, заместитель начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и занятости Югры | Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии.Получена субсидия федерального бюджета на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком | 1 |
| 2.9. | Мероприятие:Мониторинг организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 01.01.2020 | 01.02.2025 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Доклад в Минтруд России.Подготовлена информация о реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 1 |
| 2.9.1. | Контрольная точка:Проведен мониторинг организации в 2020 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2021 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Доклад в Минтруд России.Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.9.2.  | Контрольная точка:Проведен мониторинг организации в 2021 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2022 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.9.3. | Контрольная точка:Проведен мониторинг организации в 2022 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2023 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.9.4. | Контрольная точка:Проведен мониторинг организации в 2023 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2024 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |
| 2.9.5. | Контрольная точка:Проведен мониторинг организации в 2024 году профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет |  | 01.02.2025 | Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела профессиональной ориентации и профессионального обучения управления занятости населения Дептруда и занятости Югры | Получена и обобщена информация об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры

«Содействие занятости

женщин – доступность дошкольного образования для детей»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**проекта** **Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»**

1.Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

|  |
| --- |
|  Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. В автономном округе уже наработан опыт организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет. В период 2012-2017 годов органами службы занятости было организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет, общая численность которых составила 2677 женщин, порядка 400 человек ежегодно. Таким образом, исходя из практики организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предполагается в 2019-2024 гг. (ежегодно) обучать не менее 600 граждан данной категории.  Еще одним направлением проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования детей»является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости.Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают качество дошкольного образования. Этому способствует создание 7 тысяч 704 новых места в детских садах для самых маленьких воспитанников, что обеспечит 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет.Мероприятия проекта позволяют достичь этого результата в короткие сроки. |

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет |
| **1.1.** |  **Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п** |  | **328,0** | **280,8** | **790,5** | **1399,3** |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет автономного округа |  | 304,4 | 266,8 | 731,6 | 1302,8 |
| 1.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | местный бюджет  |  | 23,6 | 14,0 | 58,9 | 96,5 |
| 2. | Количество женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение |
| **2.1.** | **Проведение опроса женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, с целью определения потребности в трудовой деятельности, профессиональном обучении и услугах по присмотру и уходу за детьми** |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.2.** | **Информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования** |  | **0,25** | **0,25** | **0,25** | **0,75** |
| 2.2.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | бюджет автономного округа |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| 2.2.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.3.** | **Организация профессиональной ориентации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования** |  | **0,005** | **0,005** | **0,005** | **0,015** |
| 2.3.1. | федеральный бюджет |  |  | – |  | – |
| 2.3.2. | бюджет автономного округа |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,015 |
| 2.3.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.4.** | **Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет** |  | **2,8** | **35,89** | **35,898** | **74,58** |
| 2.4.1. | федеральный бюджет |  | – | 34,09 | 34,09 | 68,18 |
| 2.4.2. | бюджет автономного округа |  | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 6,4 |
| 2.4.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.5.** | **Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет** |  | **2,1** | **2,1** | **2,1** | **6,3** |
| 2.5.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | бюджет автономного округа |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 6,3 |
| 2.5.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.6.** | **Стимулирование организации коллективных офисов для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и благотворительных фондов** |  | **0,4** | **0,4** | **0,4** | **1,2** |
| 2.6.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.2. | бюджет автономного округа |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 |
| 2.6.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Всего по проекту, в том числе: |  | **333,6** | **319,49** | **829,19** | **1482,28** |
| федеральный бюджет |  | – | 34,09 | 34,09 | 68,18 |
| бюджет автономного округа |  | 310,0 | 271,4 | 736,2 | 1317,6 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  |  |  |  | 0,0 |
| местный бюджет |  | 23,6 | 14,0 | 58,9 | 96,5 |