Приложение 1

к письму от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

Шифр проекта 052-П00 от «13» ноября 2018 г.

(Приложение 3.1 к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 13.11.2018 № 35)

**П А С П О Р Т**

 **«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

**(«Укрепление общественного здоровья»)**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография |
| Краткое наименование регионального проекта | Укрепление общественного здоровья | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор проекта | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| Руководитель проекта | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депздрав Югры) (замещающее лицо – Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Депздрава Югры) |
| Администратор проекта | Касьянова Елена Владимировна, заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Котова Наталья Владимировна, заместитель начальника управления организации медицинской помощи – начальник отдела организации скорой и первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – Депздрав Югры) |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п |

2. Цель и показатели регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры[[1]](#footnote-2)

|  |
| --- |
| Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечению граждан, некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья. |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Тип показателя** | **Базовое значение** | **Период, год** |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Значение** | **Дата** |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)[[2]](#footnote-3) | Основной | – | – | 32,6 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 |
| 2. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)[[3]](#footnote-4)  | Основной | 8,4 | 2016 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
| 3. | Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)[[4]](#footnote-5) | Основной | 596,2 | 2017 | 574,6 | 552,7 | 525,1 | 497,6 | 474,1 | 453,8 | 430,1 |
| 4. | Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)[[5]](#footnote-6) | Дополнительный | 171,3 | 2017 | 169,3 | 167,7 | 165,2 | 162,8 | 160,3 | 157,1 | 153,8 |
| 5. | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)[[6]](#footnote-7) | Дополнительный | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

3. Задачи и результаты регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|  | Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| 1 | Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» |
| 1.1 | Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центров общественного здоровья. | Разработаны и утверждены модели организации и функционирования центров общественного здоровьяНа базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» и центров здоровья к 15.12.2024 года организованы, укомплектованы и дооснащены в соответствии с утвержденными требованиями центры общественного здоровьяНа базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр медицинской профилактики» сформирован центр общественного здоровья (на функциональной основе), осуществляющий координацию работы остальных центров общественного здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.Центром общественного здоровья[[7]](#footnote-8): – разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ);– обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ;– повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ;– проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от ХНИЗ;– неоднократно проведен эпидемиологический мониторинг распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) на основе сформированной выборки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры– проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики ХНИЗ и формирования ЗОЖ;– организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования;– проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде ЗОЖ– внедрены в практику современные достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ– внедрены региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов, а также программы профилактики стоматологических заболеваний) и программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста. |
|  |
| 1.2 | Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | К 07.11.2020 года в 5 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеванийВнедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |
| 1.3 | Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | К 07.11.2021года в 9 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеванийВнедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |
| 1.4 | Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | К 07.11.2022 года в 14 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеванийВнедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |
| 1.5 | Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | К 07.11.2023 года в 18 из 22 муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеванийВнедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |
| 1.6 | В 100% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | К 15.12.2024 года во всех 22 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внедрены модельные региональные и муниципальные программы по укреплению здоровья населения (в том числе программы для моногородов), включающие мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеванийВнедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |
| 2 | Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 2.1 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровьяПроведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по пропаганде здорового образа жизни, включая профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, сокращение потребления табака и алкоголя, незаконного злоупотребления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей.Мотивация граждан к ведению здорового образа жизни посредством оказания услуг (работ) по пропаганде здорового образа жизни среди населения силами региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | Разработана и проведена информационно-коммуникационная кампания в период с 01.01.2019 год по 31.12.2024 год с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Реализованы специальные проекты в традиционных СМИ и сети Интернет, организована поддержка и развитие горячей линии и интернет-портала по вопросам здорового образа жизниСоциально ориентированным некоммерческим организациям, волонтерским движениям ежегодно предоставляются субсидии на реализацию проектов по укреплению общественного здоровьяУвеличено число волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу в части санитарно-профилактического просвещения, медицинского сопровождения, популяризации регулярного донорства крови, а также иной поддержки пациентов медицинских организаций |
| 2.2 | В период с 01.01.2019 год по 25.12.2019 год размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Проведена информационно-коммуникационная кампанияс использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампанииПодведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.3 | В период с 01.01.2020 год по 25.12.2020 год размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Проведена информационно-коммуникационная кампанияс использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампанииПодведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.4 | В период с 01.01.2021 год по 25.12.2021 год размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Проведена информационно-коммуникационная кампанияс использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампанииПодведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.5 | В период с 01.01.2022 год по 25.12.2022 год размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Проведена информационно-коммуникационная кампанияс использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампанииПодведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.6 | В период с 01.01.2023 год по 25.12.2023 год размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Проведена информационно-коммуникационная кампанияс использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампанииПодведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 2.7 | В период с 01.01.2024 год по 25.12.2024 год размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Проведена информационно-коммуникационная кампанияс использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампанииПодведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 3 | Направление: «Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)» |
| 3.1 | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья | Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья, формированию здорового образа жизни работников, разработанные на федеральном уровне |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) | Всего, (млн.рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 41,784 |
| 2.1.1.1 | Мероприятия переданы на исполнение социально ориентированным некоммерческим организациям |  | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 0,464 | 2,784 |
| 2.1.1.2 | Издание, тиражирование и распространение среди населения региона печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни (листовок, буклетов, плакатов), а также региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье». Информационная компания по пропаганде здорового образа жизни, включая профилактику инфекционных, неинфекционных заболеваний, сокращение потребления табака и алкоголя, незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей в региональных печатных СМИ, региональном теле и радиовещании, интернете |  | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 39,000 |
| 2.1.1.2.1 | Издание, тиражирование и распространение среди населения региона печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни (листовок, буклетов, плакатов). Распространение среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 16,200 |
| 2.1.1.2.2 | Издание журнала "Регион здоровья" Распространение среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 2,400 |
| 2.1.1.2.3 | Издание журнала "ProЗДОРОВЬЕ" Распространение среди учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 3,000 |
| 2.1.1.2.4 | Размещение информационных и иных материалов в газете на черно-белой полосе формата А3, распространяемой в розницу и по подписке на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 7,200 |
| 2.1.1.2.5 | Изготовление цикла телевизионных программ, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику заболеваний. |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 4,200 |
| 2.1.1.2.6 | Предоставление эфирного времени, для пропаганды здорового образа жизни и профилактики заболеваний в эфире телеканала с зоной вещания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры году в количестве 100 минут |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | бюджет автономного округа |  | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 41,784 |
| 2.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.1. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по проекту, в том числе: |  | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 41,784 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа |  | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 6,964 | 41,784 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| 1. | Руководитель проекта | Добровольский Алексей Альбертович  | Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 2. | Администратор проекта | Касьянова Елена Владимировна | Заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович  | Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Молостов Алексей Александрович  | Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (далее Центр медицинской профилактики) | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Касьянова Елена Владимировна | Заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович  | Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Касьянова Елена Владимировна | Заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Молостов Алексей Александрович  | Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (далее Центр медицинской профилактики) | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 4. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Тырикова Наталья Сергеевна  | Начальник отдела подготовки и тиражирования медицинских и информационных материалов «Центр медицинской профилактики» (далее Центр медицинской профилактики) | Молостов Алексей Александрович, Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Чикишев Дмитрий Васильевич | Начальник административно-хозяйственного отдела бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (далее Центр медицинской профилактики) | Молостов Алексей Александрович, Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» | 10 |
|  | Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович  | Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 2. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Касьянова Елена Владимировна | Заместитель директора – начальник управления организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |
| 3. | Участник регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Молостов Алексей Александрович  | Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» (далее Центр медицинской профилактики) | Добровольский Алексей Альбертович, директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, меры, направленные на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, а также меры по внедрению корпоративных программ укрепления здоровья. Предусматриваемые проектом меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья. Региональный проект предусматривает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.Успешная реализация проекта повлияет на достижение цели национального проекта «Демография» - «увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни» и показателей: «обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни» и «число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни (паспорта здоровья) в центрах здоровья.На базе центров медицинской профилактики и центров здоровья сформированы центры общественного здоровья, обеспечивающие внедрение региональных программ по укреплению здоровья населения.Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по охране и укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни работников.В рамках проекта предусмотрен периодический эпидемиологический мониторинг распространенности факторов риска хронических неинфекционных заболеваний по валидизированной технологии ВОЗ (STEPS) на основе сформированной выборки населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Эпидемиологическое исследование будет проходить на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры силами БУ «Центр медицинской профилактики» (методический центр) и 34 медицинских организаций, подведомственных Депздраву Югры (имеющие прикрепленное население), из которых ежегодно для участия в эпидемиологическом исследовании случайным образом будет отбираться 8 медицинских организаций.  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

План мероприятий по реализации регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Укрепление общественного здоровья»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» |
| 1.1 | Противодействие распространению потребления табака (с обязательной разработкой НПА)[[8]](#footnote-9) |
| 1.1.1 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространению потребления табака и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 1 |
| 1.1.2 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространению потребления табака и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.1.3 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространению потребления табака и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.1.4 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространению потребления табака и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.1.5 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространению потребления табака и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.1.6 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространению потребления табака и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.2 | Противодействие распространению потребления алкоголя (с обязательной разработкой НПА)[[9]](#footnote-10) |
| 1.2.1 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространения потребления алкоголя и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.2.2 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространения потребления алкоголя и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.2.3 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространения потребления алкоголя и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.2.4 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространения потребления алкоголя и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.2.5 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространения потребления алкоголя и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.2.6 | Мероприятие:мониторинг изменений федеральных нормативных правовых актов по противодействию распространения потребления алкоголя и приведение законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствие с федеральным законодательством | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Приняты нормативные правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или информационная справка об изменениях федерального законодательства | 2 |
| 1.3 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.4 | Контрольная точка:не менее 20 % муниципальных образований (в 9 из 22 муниципалитетов) внедрили муниципальные программы общественного здоровья |  | 07.11.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.5 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.6 | Контрольная точка:не менее 40 % муниципальных образований (в 9 из 22 муниципалитетов) внедрили муниципальные программы общественного здоровья |  | 07.11.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.7 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.8 | Контрольная точка:не менее 60 % муниципальных образований (в 9 из 22 муниципалитетов) внедрили муниципальные программы общественного здоровья |  | 07.11.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.9 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.10 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов), включающих мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.11.1 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.11.2 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.11.3 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.11.4 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.11.5 | Мероприятие: внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.12 | Контрольная точка:не менее 80 % муниципальных образований (в 18 из 22 муниципалитетов) внедрили муниципальные программы общественного здоровья |  | 07.11.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.13 | Контрольная точка:в 100 % муниципальных образований (в 22 из 22 муниципалитетов) внедрили муниципальные программы общественного здоровья |  | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.14.1 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.14.2 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.14.3 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.14.4 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.14.5 | Мероприятие:внедрение модельных региональных и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.15 | Контрольная точка:внедрены модельные региональные и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста |  | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 1.16.1 | Мероприятие:организация на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями | 15.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.16.2 | Мероприятие:организация на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.16.3 | Мероприятие:организация на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.16.4 | Мероприятие:организация на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.16.5 | Мероприятие:организация на базе центров медицинской профилактики и центров здоровья центров общественного здоровья, их укомплектование и дооснащение в соответствии с утвержденными требованиями | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 1.17 | Контрольная точка: обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья[[10]](#footnote-11) |  | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 2.1 | Контрольная точка: проведен эпидемиологический мониторинг среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 01.04.2019 | Центр медицинской профилактикиМолостов Алексей Александрович | Отчет о проведении эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыПолучены сведения о культуре формирования здорового образа жизни среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 |
| 2.2 | Мероприятие:размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о взаимодействии со средствами массовой информации в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 сентября 2017 года №973 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения ХМАО - Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об оптимизации информационного сопровождения деятельности системы здравоохранения Югры».Размещены информационные материалы для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством информационных сообщений, статей, заметок, тематических передач, выпусков, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.3 | Мероприятие:издание региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье» | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Акт выполненных работ (оказания услуг) по выпуску и тиражированию журналов. Договор на выпуск журналов, заключенный с подрядной организацией. Распространены среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационные материалы на страницах журналов в виде статей, заметок, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.4 | Мероприятие:изготовление и распространение информационной печатной продукции для населения в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов, плакатов | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Приказ Центра медицинской профилактики о передаче печатной продукции. Распространена среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационная печатная продукция | 2 |
| 2.5 | Мероприятие:выполнение работ (услуг) по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения силами региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Акт(ы) выполненных работ (оказания услуг) в соответствии с пунктами договора с социально ориентированными некоммерческими организациями. Реализована деятельность среди населения по пропаганде здорового образа жизни посредством активного персонального и группового информирования, проведения массовых мероприятий, а также в формате лекций, бесед, тематических школ  | 2 |
| 2.6 | Контрольная точка: проведен эпидемиологический мониторинг среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 01.04.2021 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о проведении эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыПолучены сведения о культуре формирования здорового образа жизни среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 |
| 2.7 | Мероприятие:размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о взаимодействии со средствами массовой информации в соответствии с приказом Депздрава Югры от 18 сентября 2017 года №973 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об оптимизации информационного сопровождения деятельности системы здравоохранения Югры».Размещены информационные материалы для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством информационных сообщений, статей, заметок, тематических передач, выпусков, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.8 | Мероприятие:издание региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье» | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Акт выполненных работ (оказания услуг) по выпуску и тиражированию журналов. Договор на выпуск журналов, заключенный с подрядной организацией. Распространены среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационные материалы на страницах журналов в виде статей, заметок, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.9 | Мероприятие:изготовление и распространение информационной печатной продукции для населения в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов, плакатов | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Приказ Центра медицинской профилактики о передаче печатной продукции. Распространена среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационная печатная продукция | 2 |
| 2.10 | Мероприятие:выполнение работ (услуг) по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещение населения силами региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Акт(ы) выполненных работ (оказания услуг) в соответствии с пунктами договора с социально ориентированными некоммерческими организациями. Реализована деятельность среди населения по пропаганде здорового образа жизни посредством активного персонального и группового информирования, проведения массовых мероприятий, а также в формате лекций, бесед, тематических школ | 2 |
| 2.11 | Мероприятие:размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о взаимодействии со средствами массовой информации в соответствии с приказом Депздрава Югры от 18 сентября 2017 года №973 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об оптимизации информационного сопровождения деятельности системы здравоохранения Югры».Размещены информационные материалы для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством информационных сообщений, статей, заметок, тематических передач, выпусков, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.12 | Мероприятие:издание региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Акт выполненных работ (оказания услуг) по выпуску и тиражированию журналов. Договор на выпуск журналов, заключенный с подрядной организацией. Распространены среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационные материалы на страницах журналов в виде статей, заметок, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.13 | Мероприятие:изготовление и распространение информационной печатной продукции для населения в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов, плакатов | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Приказ Центра медицинской профилактики о передаче печатной продукции. Распространена среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационная печатная продукция | 2 |
| 2.14 | Мероприятие:выполнение работ (услуг) по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещение населения силами региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Акт(ы) выполненных работ (оказания услуг) в соответствии с пунктами договора с социально ориентированными некоммерческими организациями. Реализована деятельность среди населения по пропаганде здорового образа жизни посредством активного персонального и группового информирования, проведения массовых мероприятий, а также в формате лекций, бесед, тематических школ | 2 |
| 2.15 | Контрольная точка: проведен эпидемиологический мониторинг среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 01.04.2023 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет Центра медицинской профилактики о проведении эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Получены сведения о культуре формирования здорового образа жизни среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 |
| 2.16 | Мероприятие:размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио- эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей  | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о взаимодействии со средствами массовой информации в соответствии с приказом Депздрав Югры от 18 сентября 2017 года №973 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об оптимизации информационного сопровождения деятельности системы здравоохранения Югры».Размещены информационные материалы для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством информационных сообщений, статей, заметок, тематических передач, выпусков, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.17 | Мероприятие:издание региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Акт выполненных работ (оказания услуг) по выпуску и тиражированию журналов. Договор на выпуск журналов, заключенный с подрядной организацией. Распространены среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационные материалы на страницах журналов в виде статей, заметок, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.18 | Мероприятие:изготовление и распространение информационной печатной продукции для населения в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов, плакатов | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Приказ Центра медицинской профилактики о передаче печатной продукции. Распространена среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационная печатная продукция | 2 |
| 2.19 | Мероприятие:выполнение работ (услуг) по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения силами региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Акт(ы) выполненных работ (оказания услуг) в соответствии с пунктами договора с социально ориентированными некоммерческими организациями. Реализована деятельность среди населения по пропаганде здорового образа жизни посредством активного персонального и группового информирования, проведения массовых мероприятий, а также в формате лекций, бесед, тематических школ  | 2 |
| 2.20 | Мероприятие:размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей  | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о взаимодействии со средствами массовой информации в соответствии с приказом Депздрав Югры от 18 сентября 2017 года №973 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об оптимизации информационного сопровождения деятельности системы здравоохранения Югры».Размещены информационные материалы для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством информационных сообщений, статей, заметок, тематических передач, выпусков, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.21 | Мероприятие:издание региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Акт выполненных работ (оказания услуг) по выпуску и тиражированию журналов. Договор на выпуск журналов, заключенный с подрядной организацией. Распространены среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационные материалы на страницах журналов в виде статей, заметок, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.22 | Мероприятие:изготовление и распространение информационной печатной продукции для населения в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов, плакатов | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Приказ Центра медицинской профилактики о передаче печатной продукции. Распространена среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационная печатная продукция | 2 |
| 2.23 | Мероприятие:выполнение работ (услуг) по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения силами региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Акт(ы) выполненных работ (оказания услуг) в соответствии с пунктами договора с социально ориентированными некоммерческими организациями. Реализована деятельность среди населения по пропаганде здорового образа жизни посредством активного персонального и группового информирования, проведения массовых мероприятий, а также в формате лекций, бесед, тематических школ  | 2 |
| 2.24 | Контрольная точка: Проведен эпидемиологический мониторинг среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2024 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет Центра медицинской профилактики о проведении эпидемиологического мониторинга среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Получены сведения о культуре формирования здорового образа жизни среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 1 |
| 2.25 | Мероприятие:размещено 4000 информационных сообщений и информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и радио-эфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний) и формированию здорового образа жизни, профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей  | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Отчет о взаимодействии со средствами массовой информации в соответствии с приказом Депздрав Югры от 18 сентября 2017 года №973 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 апреля 2017 года №366 «Об оптимизации информационного сопровождения деятельности системы здравоохранения Югры».Размещены информационные материалы для населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посредством информационных сообщений, статей, заметок, тематических передач, выпусков, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.26 | Мероприятие:издание региональных журналов «Регион здоровья» и «ProЗдоровье» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Акт выполненных работ (оказания услуг) по выпуску и тиражированию журналов. Договор на выпуск журналов, заключенный с подрядной организацией. Распространены среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационные материалы на страницах журналов в виде статей, заметок, тематической инфографики, а также размещены пресс-/пост- релизы о проведенных массовых мероприятиях, конкурсах, брифингах, пресс-конференциях, круглых столах | 2 |
| 2.27 | Мероприятие:изготовление и распространение информационной печатной продукции для населения в виде брошюр, буклетов, листовок, лифлетов, плакатов | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Приказ Центра медицинской профилактики о передаче печатной продукции. Распространена среди населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информационная печатная продукция | 2 |
| 2.28 | Мероприятие:выполнение работ (услуг) по профилактике неинфекционных заболеваний (в том числе сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний), формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещение населения силами региональных социально-ориентированным некоммерческих организаций, выбранных на конкурсной основе | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Центр медицинской профилактики, Молостов Алексей Александрович | Договор на оказание услуг (выполнение работ). Акт(ы) выполненных работ (оказания услуг) в соответствии с пунктами договора с социально ориентированными некоммерческими организациями. Реализована деятельность среди населения по пропаганде здорового образа жизни посредством активного персонального и группового информирования, проведения массовых мероприятий, а также в формате лекций, бесед, тематических школ  | 2 |
| 2.29 | Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий[[11]](#footnote-12) |
| 2.29.1 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15.12.2019 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 2.29.2 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 2.29.3 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 2.29.4 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15.12.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 2.29.5 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 2.29.6 | Контрольная точка: подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий |  | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» |
| 3.1.1 | Мероприятие:внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.09.2019 | 31.12.2019 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 3.1.2 | Мероприятие:внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 3.1.3 | Мероприятие:внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 3.1.4 | Мероприятие:внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 01.01.2022 | 15.06.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 3.2.1 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.12.2020 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 3.2.2 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.12.2021 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 3.3 | Контрольная точка: Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.06.2022 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 3.4.1 | Мероприятие:внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 3.4.2 | Мероприятие:внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.11.2024 | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 2 |
| 3.5 | Контрольная точка: подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.12.2023 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |
| 3.6 | Контрольная точка: подведены итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников |  | 15.12.2024 | Центр медицинской профилактики,Молостов Алексей Александрович | Отчет БУ «Центр медицинской профилактики» руководителю проекта | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

 **«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**

**(«Укрепление общественного здоровья»)**

1. Модель функционирования результатов и достижения

показателей регионального проекта

|  |
| --- |
| Проект предполагает проведение широкой информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по профилактике неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни в том числе с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций. Мониторинг достижения целевых показателей проекта будет осуществляться с помощью валидизированной технологией ВОЗ – STEPS. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту регионального проекта

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 1. Основные положения
 |
| Заказчик проекта | Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 марта 2013 года № 101-рп:Раздел II пункт 2.1 Увеличение продолжительности здоровой жизни, развитие высокого уровня медицинского обслуживания, своевременное оказание медицинской помощи, расширение профилактических мероприятий, распространение здорового образа жизни.Пункт 3.1.2.2. Развитие здравоохранения направление включает:развитие предиктивно-превентивной и персонифицированной медицины;развитие перинатальной медицины;распространение здорового образа жизни и обучение здоровьесберегающим технологиям и компетенциям;развитие негосударственного сектора в сфере предоставления медицинских услуг.Функционирование учреждений медицинской сферы будет согласовано и интегрировано с рядом услуг и производств, ориентированных на поддержание здоровья и увеличение продолжительности жизни: развитие биотехнологий, в том числе на основе местного сельскохозяйственного сырья и дикоросов, санаторно-курортная деятельность, специализированные учреждения общественного питания, медицинский и оздоровительный туризм, производство медицинской техники. |
| Взаимосвязь с другими проектами | «Спорт – норма жизни» |
| Периодичность отчетности(подготовки статус-отчетов по проекту) | ежемесячно |
| Документ-основание для проекта | 1. Указ Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития российской федерации на период до 2024 года от 7 мая 2018 года № 204
2. Паспорт федерального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года №10
3. Разъяснения по подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных составляющих национальных проектов (программ), утвержденные письмом Заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации А.А. Кириенко №5803п-П6 от 26 июля 2018 года
4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденные в письме Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 4 июня 2018 года № 4072п-П6
5. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 337-п
6. Паспорт портфеля проектов «Демография», утвержденный на заседании Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 августа 2018 года
 |

1. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| Заинтересованная общественность  |
| 6 | *(орган, уполномоченный**на осуществление общественной оценки проекта)* | Каданцев Валерий Алексеевич | Председатель общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | - | 5 |
| 7 | *(экспертная группа)* | Урванцева Ирина Александровна | Главный внештатный специалист – кардиолог Департамента здравоохранения ХМАО – Югры | - | 5 |
| Колмакова Ольга Евгеньевна,  | врач-невролог, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» | - | 5 |
|  |  |
| Пидзамкив Владимир Богданович | Заведующий филиалом бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» в г.Сургуте  | Молостов Алексей Александрович, главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр медицинской профилактики» | 5 |
| 8 | *(другие заинтересованные стороны проекта)* | Кичигин Александр Васильевич | Президент Ассоциации работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. | - | 5 |
| 3. Риски проекта  |
| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
|  | Достижение значений целевых показателей: «ожидаемая продолжительность жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет)», «розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах)», «смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)», «смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) зависит о своевременного принятия нормативно-правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, а так же нормативно-правовых актов направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака, направленных на снижение потребления алкоголя, снижение распространенности самогоноварения, направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода, направленных на сокращение потребления сахара и соли | –[[12]](#footnote-13) | – |
|  | Достижение значения целевого показателя: «обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тысяч человек)» будет зависеть от своевременного принятия нормативно-правовых актов регулирующих условия по созданию на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центров общественного здоровья. | –[[13]](#footnote-14) | – |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (инициалы, фамилия)

1. Достижение целевых значений показателя возможно только в случае своевременного принятия мер, предусмотренных федеральным проектом [↑](#footnote-ref-2)
2. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом прироста на 9,4 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 34,8. [↑](#footnote-ref-3)
3. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Базовые значение показателя доведены Росстатом. Показатель рассчитан с учетом снижения на 7,0 % к 2024 году. Значение федерального паспорта к 2024 году – 6,0. Учет и коррекция целевых значений показателя по региону возможен только при доведении методики до региона. Достижение показателя: «Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения» предполагается исключить из региональных проектов ввиду отсутствия его учета по регионам. [↑](#footnote-ref-4)
4. В соответствии со сводной таблицей по целевым показателям Федерального проекта "Укрепление общественного Здоровья" для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подготовленной Министерством здравоохранения. Показатель рассчитан с учетом снижения на 25,1 % к 2024 году. Значение федерального паспорта в 2024 году – 530. [↑](#footnote-ref-5)
5. Базовое значение для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Целевые значения будут доведены Министерством здравоохранения. [↑](#footnote-ref-6)
6. Базовое значение и методика расчета показателя для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не доведены. Целевые значения будут направлены Министерством здравоохранения. [↑](#footnote-ref-7)
7. Структура и модель функционирования центров общественного здоровья, планируемых к созданию на всей территории Российской Федерации для осуществления задач, предусмотренных федеральным проектом и региональными проектами в настоящий момент не доведены до региона. [↑](#footnote-ref-8)
8. Подраздел введен в соответствии с Методическими указаниями по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 июня 2018г. №4072п-П6 [↑](#footnote-ref-9)
9. Подраздел введен в соответствии с Модельным проектом «Укрепление общественного здоровья», утвержденных письмом заместителя Министра Министерства здравоохранения О.О. Салагая от 25 июля 2018г. № 28-4/10/2-4883 [↑](#footnote-ref-10)
10. Контрольная точка приведена в соответствии с федеральным паспортом. В настоящий момент не установлены квоты на организацию центров общественного здоровья для субъектов. Так же не исключено, что центры общественного здоровья будут организованы на функциональной основе по одному для каждого региона.. Оценка достижения контрольной точки возможна при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-11)
11. Контрольная точка приведена в соответствии с федеральным паспортом. Оценка достижения контрольной точки возможна при доведении методики до региона. [↑](#footnote-ref-12)
12. В ведении Министерства здравоохранения и Правительства Российской Федерации. Принятие нормативно-правовых актов будет реализовываться Государственной думой. [↑](#footnote-ref-13)
13. В ведении Министерства здравоохранения и Правительства Российской Федерации. Принятие нормативно-правовых актов будет реализовываться Государственной думой. [↑](#footnote-ref-14)